## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 养护所和停车（服务）区运行及公路机械保养项目
主管预算部门 |  | 天津市西青区交通运输管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区公路建设养护中心
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：1、提升国省干线公路服务水平，满足公众出行服务需求2、促进社会经济持续健康发展。3、延长工程机械使用寿命。 目标2：通过开展停车区、工程机械和环保公厕保养维护工作，提升国省干线公路服务水平，满足公众出行服务需求，促进社会经济持续健康发展，延长工程机械使用寿命。 |  |  | 目标1：该目标设置有误。已新增目标2修改。 目标2：已完成3个停车服务区的保养工作，完成了18台工程机械维护工作，完成了1个环保公厕维护工作，，提升了国省干线公路服务水平，满足了公众出行服务需求，促进了社会经济持续健康发展，延长了工程机械使用寿命。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 64.9 | 64.9 | 43 |  | 10 | 6.6 | 66.3% | 年末部分车辆没发生维修。合理测算设备维修率，截止2022年2月已支付43万元
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 64.9 | 64.9 | 43 |  | — | — | 66.3%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 停车（服务）区 | 3个 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 工程机械数量 | 18台 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 维护停车（服务）区数量 | ≥3个 | 3个 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 维护工程机械数量 | ≥18台 | 18台 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 维护环保公厕数量 | =1个 | 1个 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 采购商品合格率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 维护停车（服务）区达标率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 维护工程机械达标率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 维护环保公厕达标率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目涵盖期间 | 12个月 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 维护停车（服务）区及时率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 维护工程机械及时率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 维护环保公厕及时率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 支出控制额 | 64.91 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 维护经费 | ≤64.9万元 | 43.0万元 |  | 5 | 3.3 | 年末部分车辆没发生维修。合理测算设备维修率，截止2022年2月已支付43万元
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有所促进 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 社会效益指标 | 提升公众出行条件 | 有所提升 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 促进公众文明出行 | 有所促进 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 满足公众出行服务需求 | 满足 | 已维护3个停车服务区，维护了1个环保公厕，满足了公众出行服务需求，全部达到预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 环保公厕数 | 1处 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 可持续影响指标 | 延长机械使用寿命 | 1年以上 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 延长机械使用年限 | ≥1年 | 1年 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | 95%以上 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 国省干线出行群众满意度 | ≥95% | 96% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 94.9
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 段锐 |  | 科长 |  |  | 天津市西青区公路建设养护中心 规划前期科
| 徐萍 |  | 会计 |  |  | 天津市西青区公路建设养护中心 财务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日