## 自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度）
项目名称 |  | 独流减河北堤路工程
主管预算部门 |  | 天津市西青区交通运输管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区公路建设养护中心
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：1、工程质量验收率达到100%。2、项目主体于2021年完工。3、为西青区提供良好的交通环境。4、周边群众满意率达到90%以上。 目标2：2021年完成项目建设7.8公里，为西青区提供良好的交通环境，保障公交的顺利出行 |  |  | 目标1该目标设置有误,已新增目标2修改。 目标2：2021年度已完成项目建设7.8公里，新建一条公路，为西青区提供良好了的交通环境，为公交提供了的新的运行道路。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 940.12 | 940.12 | 940.12 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 940.12 | 940.12 | 940.12 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 开工建设 | 7.8公里 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 公路建设公里数 | ≥7.8公里 | 7.7公里 |  | 10 | 9.9 | 原因是立项里程较大，交工实际测量里程为7.7公里措施项目立项时注意测算准确度，截止到2022年2月底实际开工7.7公里。
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 公路验收合格率 | ﹦100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目主体按期完成 | 2021年完成 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 项目开工时间 | 2019年 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 项目主体按期完成及时率 | ﹦100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 项目开工及时率 | ﹦100% | 0% |  | 10 | 0 | 原因前期手续进展缓慢。措施加快建设进程监管，保障项目及时开展，截止到2022年2月底项目已完工。
|  | 成本指标 | 北堤路工程经费 | ≤940.12万元 | 940.12万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 促进周边经济发展 | 有所促进 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 社会效益指标 | 提供良好通行环境 | 有所提升 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 提高公交车辆通行条件 | 提高 | 通过新建了一条公路，提高了公交车辆通行条件，全部达到预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 改善公路周边生态环境 | 有所改善 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 可持续影响指标 | 延长公路使用寿命 | 有所延长 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 完善公路养护机制 | 完善 | 通过新建了一条公路并进行后期养护工作，完善了公路养护机制，全部达到预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥90% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 通行人员满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 89.9
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 段锐 |  | 科长 |  |  | 天津市西青区公路建设养护中心 计划前期科
| 徐萍 |  | 会计 |  |  | 天津市西青区公路建设养护中心 财务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日