## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 天津市治超联网管理信息系统工程
主管主管部门 |  | 天津市西青区交通运输管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区交通运输管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过治超联网管理信息系统非现场检测点位的建设，对违法车辆进行监测，联合交警支队对超限超载违法货运车辆进行执法检查，有效遏制超限超载运输行为，保障西青区交通道路运输安全水平。 |  |  | 完成了治超联网管理信息系统3处非现场检测点位的建设，对违法车辆进行了监测，共出动了1000余人次联合公安交管部门开展对超限超载违法货运车辆进行了执法检查超限治理，共查处违法超限车辆135辆，其中百吨王57辆，监督卸载货物8898.76吨，有效遏制了超限超载运输行为，保障了西青区交通道路运输安全水平。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 1124.1 | 729.159 | 729.159 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 1124.1 | 729.159 | 729.159 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 重点货运源头监测点位 | ≥3处 | 3处 | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 建设非现场检测点数量 | ≥3处 | 3处 | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 检测结果公示屏数量 | =6个 | 6个 | 5 | 5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 重点货运源头监测点位建设达标率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 非现场检测点建设达标率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 检测结果公示屏安装达标率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 重点货运源头监测点位建设及时率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 非现场检测点建设及时率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 检测结果公示屏安装及时率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 系统建设经费 | ≤1124.1万元 | 729.2万元 | 5 | 5 | 由于财政资金紧张，压缩项目经费，今后加强与财政沟通，加强预算绩效编制准确性
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 保障西青区交通道路运输安全水平 | 保障 | 已完成对违法车辆进行了监测，联合公安交管部门开展对超限超载违法货运车辆进行了执法检查超限治理，共查处违法超限车辆135辆，监督卸载货物8898.76吨，有效遏制了超限超载运输行为，保障了西青区交通道路运输安全水平，全部达成预期指标。 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 整体设备使用年限 | ≥3年 | 3年 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 出行人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 冯书艳 |  | 主管会计 |  |  | 天津市西青区交通运输管理局 财务室
| 仉昊腾 |  | 副科长 |  |  | 天津市西青区交通运输综合行政执法支队 办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | 天津市治超联网管理信息系统工程为天津市重点项目，本次预算项目为剩余建设工程款项目，该时段项目工程已按要求按时完成，款项如期拨付。因预算调减原因，剩余款项预计2023年拨付使用。 （盖章） 年 月 日