## 4-2区县级公路日常养护补助
附件4-2
区县级公路日常养护补助绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付名称 |  |  | 区县级公路日常养护补助
市级主管部门 |  |  | 天津市交通运输委员会
区级主管部门 |  |  | 天津市西青区交通运输管理局 |  |  | 资金使用单位 |  | 天津市西青区公路建设养护中心
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A×100%) |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 121.149 | 121.149 | 10 | 100% |  | 10
|  |  | 其中：市级资金 | 0 | 121.149 | 121.149 | — | 100% |  | —
|  |  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% |  | —
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 分值 （40） | 得分 | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金 |  |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。 |  |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |  |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 |  |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 执行准确性 | 严格按照预算安排的金额执行，不存在偏离预算数较多的问题 |  |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 |  |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 支出责任履行情况 | 按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任 |  |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 政策目标实现情况 | 按照财政绩效目标管理要求，保障政策目标实现。 |  |  | 5 | 5 | 无偏差
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 通过日常养护作业，维护西青区区县干线公路路况服务性能良好 |  |  |  |  | 通过实施日常养护作业，保障了西青区区县干线公路路况服务性能。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 路面养护维修面积（万平米） |  | ≥2.4万平方米 | 2.6万平米 | 6 | 6 | 无偏差
|  | 质量指标 | 公路养护维修质量合格率 |  | ≥95% | 100% | 6 | 6 | 无偏差
|  |  | 养护材料验收合格率 |  | ≥98% | 100% | 6 | 6 | 无偏差
|  | 时效指标 | 公路养护维修及时率 |  | ≥95% | 100% | 6 | 6 | 无偏差
|  | 成本指标 | 公路养护投资费用 |  | ≤121.15万元 | 121.15万元 | 6 | 6 | 无偏差
|  |  | 公路养护投资费用 |  | ≤453万元 | - | - | - | 该指标已调整新增
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 保障公路完好畅通 |  | 保障 | 完成了区县级公路日常养护工作，保障了公路完好畅通，全部达成预期指标 | 8 | 8 | 无偏差
|  |  | 提供良好的公路通行环境 |  | 提供 | - | - | - | 该指标设置有误。已新增
|  | 可持续影响指标 | 建立健全西青区普通公路日常养护保障机制 |  | 建立健全 | 已建立健全西青区普通公路日常养护保障机制，保障了西青区普通公路日常养护工作可持续开展，全部达成预期指标 | 7 | 7 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 道路通行人员满意度 |  | ≥85% | 90% | 5 | 5 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
说明 |  |  | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括和市、区两级财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
3.资金管理情况需汇总反映各级政府的资金管理情况，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣0.5分，扣完为止。
4.专项转移支付无需填写“支出责任履行情况”项，相关分值（5分）分摊到“分配科学性”、“下达及时性”、“拨付合规性”、“使用规范性”和“政策目标实现情况”等5项上。
5.原则上，一级指标分值设置为：资金投入情况10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5分。如有特殊情况，除资金投入情况、资金管理情况外，其他指标分值权重可适当调整（总分应为100分）。巡视、审计和财会监督中发现问题的应酌情扣分。