附件5

项目支出绩效自评报告

自评项目名称： 疫情防控应急资金（接驳转运相关经费）

区级主管部门： 西青区交通运输管理局

项目实施单位： 西青区交通运输管理局（本级）

自 评 人 员： 刘涛、冯书艳

联 系 电 话： 87918532

填 报 日 期： 2023年4月30日

疫情防控应急资金(接驳转运相关经费)

项目支出绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

本项目名称为“疫情防控应急资金(接驳转运相关经费)”，实施周期为2022年1月-12月，实施主体为西青区交通运输管理局（本级）。

根据区防疫指挥部要求，我局自2021年12月6日起，正式接手原来由区政府牵头的接驳转运工作，有效组织接驳转运相关工作，为保障接驳转运快准稳，高效阻断“社会面”，特申请此项目，主要用于转运租车费，转运人员生活保障支出及相关工作经费等。

（二）立项依据

根据区防疫指挥部工作要求,及实际接驳工作需要，设立该项目。

（三）实施方案

通过租用接驳转运集中隔离观察人员专用车辆，购买接驳转班人员工作期间饮食、饮水、加班辅食，雇佣接驳转运专用办公场所门卫保安，满足“点对点闭环管理”疫情防控工作要求，提高疫情防控工作水平。在工作过程中，接驳转运组时刻保持战时状态，高效执行进京通道、社会面、“四站一场”等九类接驳任务。第一时间奔赴疫区一线办公，迅速调集转运人员和车辆，实现了接驳转运任务“高效率、零事故、零失误”目标。全年共转运调集车辆10192余台次，完成隔离转运112729人次，达到了高效率、零投诉、群众满意、街镇认可的工作目标。

（四）绩效目标及设定依据

本项目绩效目标有1个：通过治超联网管理信息系统非现场检测点位的建设，对违法车辆进行监测，联合交警支队对超限超载违法货运车辆进行执法检查，有效遏制超限超载运输行为，保障西青区交通道路运输安全水平。

设定依据：根据区防疫指挥部工作要求,及实际接驳工作需要。

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为 100分，自评结果为优。

（一）项目资金投入情况分析。

该项目2022年年初预算指标353.9万元，实际支出1589.1万元。 主要原因是具体租车车次要结合实际疫情防控需要而定，实际情况比预计情况要复杂，后期在预算编制过程中加强预判能力。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产处指标完成情况分析

依据年初对疫情防控工作的预判计划全年租用车辆数量大于等于3500车次，实际租用车辆10192车次，实际租车数量大于预算指标数量原因主要是具体租车车次要结合实际疫情防控需要而定，实际情况比预计情况要复杂，后期在预算编制过程中加强预判能力；专班常驻人数大于等于15人，实际完成15人，无偏差；聘用门卫保安人数等于3个人，实际聘用门卫3人，无偏差。租用接驳车辆达标率等于100%，实际完成100%，无偏差；专班工作达标率等于100%，实际完成100%，无偏差；门卫保安服务达标率等于100%，实际完成100%，无偏差；接驳工作及时率等于100%，实际完成100%，无偏差；专班常驻人员到岗率等于100%，实际完成100%，无偏差；门卫保安在岗时间全天等于24小时，实际完成全天24小时有人在岗，无偏差。接驳转运相关经费小于等于353.9万元，实际完成1589.1169万元，实际执行数大于预算数原因主要是具体租车车次要结合实际疫情防控需要而定，实际情况比预计情况要复杂，后期在预算编制过程中加强预判能力。

2.效益指标完成情况分析

已租用10192台次接驳车辆，安排专班15人，聘用保安3人，实现了点对点疫情接驳工作任务，提高了疫情防控工作水平，同时建立健全了疫情防控工作保障机制，保障了疫情防控工作落实到位，各项绩效目标全部达到预期指标。

3.满意度指标完成情况分析

辖区群众满意度达到100%；被接驳人员服务满意度达到95%，全部达到了预期指标。

- 发现问题及改进措施

该项目2022年年初预算指标353.9万元，实际支出1589.1万元。 主要原因是具体租车车次要结合实际疫情防控需要而定，实际情况比预计情况要复杂，后期在预算编制过程中加强预判能力。