## Macro1 (hidden)
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 公路建设项目（104国道、北堤路、津港、武静、梨双、芦北）
主管预算部门 |  | 天津市西青区交通运输管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区公路建设养护中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 2022年进行6个项目建设，为西青区提供良好的交通环境，保障公交的顺利出行。 |  |  | 通过新建了6条公路并进行后期养护工作，促进了乡村经济发展，保障了公交的顺利出行，为西青区提供良好了的交通环境。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 6556.1 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 由于财政资金紧张，压缩项目经费，今后加强与财政沟通，加强预算绩效编制准确性，截至2023年4月底项目执行仍未0万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设公路数量 | ≥6条 | 6条 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 分项工序验收合格率 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 分部工序验收合格率 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目按期开工及时率 | ﹦100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 公路建设资金 | ≤6556.1万元 | 0万元 |  | 10 | 0 | 由于财政资金紧张，压缩项目经费，今后加强与财政沟通，加强预算绩效编制准确性，截至2023年4月底项目执行仍未0万元。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 改善乡村公路通行环境 | 改善 | 通过新建了6条公路并进行后期养护工作，提升了公路通行环境，提高了公交车辆通行便利，全部达到预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 完善了公路养管机制 | 完善 | 通过新建了6条公路并进行后期养护工作，完善了公路养护机制，保障公路养护工作长效管理，全部达到预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 出行人员满意度 | ≥80% | 80% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 80
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 段锐 |  | 科长 |  |  | 天津市西青区公路建设养护中心 计划前期科
| 徐萍 |  | 会计 |  |  | 天津市西青区公路建设养护中心 财务科
主管 预算 部门 审核 意见 | 通过项目实施促进了乡村经济发展，保障了公交的顺利出行；通过项目实施促进了乡村公路的可持续发展。为西青区提供良好了的交通环境。 （盖章） 年 月 日