## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 津港公路拓宽改造工程
主管预算部门 |  | 天津市西青区交通运输管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区公路建设养护中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成道路建设7.8公里，为西青区提供良好的交通环境，保障公交的顺利出行。 |  |  | 通过开展津港公路(外环南路-西青津南界）拓宽改造工程，完成了道路建设7.8公里，公路改造全部达标并及时完成，促进乡村经济发展为西青区提供良好了的交通环境，保障公交了的顺利出行。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 896.5127 | 896.5127 | 896.5127 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 896.5127 | 896.5127 | 896.5127 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 路基建设里程 | ≥7.8公里 | 7.8公里 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 项目主体完工里程 | ≥7.8公里 | 7.8公里 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 路基验收合格率 | ﹦100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 项目主体验收合格率 | ﹦100% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 路基建设及时率 | ﹦100% | - |  | - | - | 指标设置有误
|  |  | 项目主体建设及时率 | ﹦100% | - |  | - | - | 指标设置有误
|  |  | 公路改造完工及时率 | ≥95% | 80% |  | 5 | 4.2 | 受疫情封控影响，无法进场施工。进场后合理调配施工顺序，加快施工进度。截至2023年4月底工程已完成。
|  | 成本指标 | 公路拓宽改造经费 | ≤896.5万元 | 896.5万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 改善公路通行环境 | 改善 | 通过对现有津港公路进行提升改造，增加2条车道，改善了同行环境，全部达到预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 完善公路养护机制 | 完善 | 通过本项目的实施对现有津港公路进行提升改造增加2条车道，完善了公路养护机制，保障公路养护工作长效管理，全部达到预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 出行居民满意度 | ≥80% | 80% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 99.2
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 段锐 |  | 科长 |  |  | 天津市西青区公路建设养护中心 计划前期科
| 徐萍 |  | 会计 |  |  | 天津市西青区公路建设养护中心 财务科
主管 预算 部门 审核 意见 | 通过开展津港公路(外环南路-西青津南界）拓宽改造工程，促进乡村经济发展为西青区提供良好了的交通环境，保障公交了的顺利出行。 （盖章） 年 月 日