## Macro1 (hidden)
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 乡村公路养护资金
主管预算部门 |  | 天津市西青区交通运输管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区公路建设养护中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 对全区7个街镇148条路进行补贴，帮助街镇进行公路养护工作，保障乡村公路的通行条件，为西青区提供良好的交通环境，保障公交的顺利出行。 |  |  | 项目资金对全区7个街镇148条路进行补贴，养护乡道61.698公里，提升了对公路养管水平、养护质量和养护效率，保证公路完好畅通，为西青区提供良好的交通环境，保障公交的顺利出行。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 147 | 147 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 由于财政资金紧张，压缩项目经费，今后加强与财政沟通，加强预算绩效编制准确性。截至2023年4月底项目已执行147万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 147 | 147 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 补贴乡村公路所在乡镇个数 | ≥7个 | 7个 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  |  | 涵盖乡村公路数量 | ≥148条 | 148条 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 质量指标 | 乡村公路养护合格率 | ﹦100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 补贴资金到位及时率 | ﹦100% | - |  | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 验收时间 | 自工程完工之日起6个月之内组织验收 | 工程完工后已于6个月内完成验收工作，已全部达到预期指标。 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 公路养护补贴资金 | ≤147万元 | 0 |  | 5 | 0 | 由于财政资金紧张，压缩项目经费，今后加强与财政沟通，加强预算绩效编制准确性。截至2023年4月底项目已执行147万元。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提高西青区148条乡村公路通行条件 | 提高 | 通过对148条乡村公路并进行后期养护工作，保证公路完好畅通，提高了西青区148条乡村公路通行条件，全部达到预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 建立健全乡村公路管理体制 | 建立健全 | 通过对公路养管水平、养护质量和养护效率的提升，保障公路养护长效管理，建立健全了乡村公路管理体制，全部达到预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 乡村公路周边居民满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 85
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 段锐 |  | 科长 |  |  | 天津市西青区公路建设养护中心 计划前期科
| 徐萍 |  | 会计 |  |  | 天津市西青区公路建设养护中心 财务科
主管 预算 部门 审核 意见 | 通过对全区7个街镇148条路进行补贴，帮助街镇进行公路养护工作，保障了乡村公路的通行条件，为西青区提供良好的交通环境，保障公交的顺利出行。 （盖章） 年 月 日