## Macro1 (hidden)
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

## 自评表
项目支出绩效自评表
(2022年度）
项目名称 |  | 梨双公路改扩建工程
主管预算部门 |  | 天津市西青区交通运输管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区公路建设养护中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过开展梨双公路改扩建工程，促进乡村经济发展。 |  |  | 全年已完成梨双公路改扩建工程，有效提高西青区公路通行条件，保障了公交车辆的的出行便捷。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 2000 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 由于财政资金紧张，压缩项目经费，今后加强与财政沟通，加强预算绩效编制准确性。截至2023年4月底项目执行仍为0万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 2000 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设规模梨双公路改扩建道路公里数 | ≥3.1公里 | 3.1公里 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 公路建设改造达标率 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 申报与立项时间 | ≤1年 | 1年 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 公路改造开工及时率 | ≥90% | - |  | - | - | 该指标有误
|  |  | 项目建设审批周期 | ≤2年 | 2年 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 公路改造经费 | ≤2000万元 | 0万元 |  | 10 | 0 | 由于财政资金紧张，压缩项目经费，今后加强与财政沟通，加强预算绩效编制准确性。
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 改善群众出行条件 | 改善 | 通过对梨双公路改造，提升了公路通行环境，提高了公交车辆通行便利，全部达到预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 健全路网规划保障机制 | 建立健全 | 通过对梨双公路改造，完善了公路养护机制，保障公路养护工作长效管理，全部达到预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 梨双路周围群众满意度 | ≥80% | 80% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 80
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 段锐 |  | 科长 |  |  | 天津市西青区公路建设养护中心 计划前期科
| 徐萍 |  | 会计 |  |  | 天津市西青区公路建设养护中心 财务科
主管 预算 部门 审核 意见 | 完成了对西青区农村公路改造，为西青区公路通行条件进行了改善，保障了公交车辆的的出行便捷。 （盖章） 年 月 日