## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 综合业务经费
区级主管部门 |  | 应急管理局 |  | 项目实施单位 |  | 应急管理局机关
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 932 | 932 | 580.81 | 10 | 6.2319 | 62.3187 | 一、原因分析 （1）客观原因 1.受疫情防控期间行业企业复工复产进度、企业关停转迁等客观情况影响，部分项目未能按正常计划推进，无法按预期支付项目款，比如：西青区用电安全调查服务项目、2020年度西青区应急管理局向社会力量购买安全技术服务项目。 2.政府采购项目因进入评标环节的实质性供应商不足3家，导致项目废标，废标公示期结束后，已无法在当年组织招投标，比如2020年度西青区安防网危险化学品在线监测平台物联网数据采集主机接入链路及其汇聚中心端专线链路租赁服务项目 3.涉及部分工作经费，因全年未发生对应工作任务，而无法支出，比如：安全生产举报奖励经费 （2）主观原因 1.内部缺乏对政府采购项目及资金支付计划执行进度情况的跟踪监管，存在年底扎堆采购、突击支付等情况。 2.对供应商项目实施情况缺乏督导检查，针对可能导致项目滞后或停摆的问题，未能及时分析原因，调整项目实施策略。 3.采购项目缺乏前期谋划和充分调研，预算编制不够准确。 二、改进措施 1.强化政府采购的内部监督管理，明确项目具体的责任科室、责任人员及监督人员，制定明确的采购时间计划表并跟踪落实。 2.加强供应商管理，完善项目信息反馈机制，及时分析研判解决可能影响项目正常推进的各类问题。 3.针对因疫情影响造成的部分项目滞后，及时督促第三方通过增派人员、增加工作时长等方式抓紧补齐进度。 4.强化采购项目市场价格调研、采购产品服务明细的前期测算等工作。
|  | 其中:中央补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 区级资金 | 932 | 932 | 580.81 | -- | -- | 62.3187
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
年度总体目标 |  | 年初预算期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1、完成危险化学品生产经营企业、构成重大危险源的工贸企业生产区、储存区所安装的可燃气体、有毒气体、温湿度、火焰探测共计117路传感器的质保服务； 2、完成西青区安全监管边界电子地图及其发布软件的维护服务； 3、完成智能视频分析系统一年的维护服务，实现对接入48路监控视频涉及火焰及烟雾泄漏的实时探测、人员离岗及入侵等异常行为实时检测； 4、完成西青区2018年度危险化学品事故应急救援服务项目一包、二包、三包终验，完成两次危险化学品应急救援技术培训（堵漏、倒罐技术），一次危险化学品事故救援演练； 5、完成对全市安全监管移动执法系统本地化部署所需网络设备、服务器、存储设备的运行维护； 6、完成西青区重点涉危企业密集区域高架视频监控系统及其视频存储阵列等软硬件设备的年度运行维护； 7、高架视频监控系统稳定运行一年，接入重点涉危企业密集区域高架视频监控信号20路,完成对前端云台摄像机、接入链路、架设基站的年度巡检维护、故障排查及处理。 8、启动西青区用电安全风险调查服务项目，完成全区450家重点行业企业、600栋高层建筑及老旧小区的用电安全风险现场调查，并完成上述用电安全风险调查对象的智能用电监测设备安装。 9、继续从带压堵漏、吊装作业、倒罐作业三个专业方向上各确定一支社会化专业应急队伍，负责在2020—2021的一个年度内，为西青区提供危险化学品事故应急救援服务，并提供一次应急救援演练服务、两场次应急技术培训。 10、聘请第三方社会专业机构协助完成以下工作： ①配合局执法人员对危险化学品生产经营企业、涉氨涉氯企业、涉爆粉尘企业、医药化工及重点使用危险化学品企业开展两轮次检查，检查企业数量总计110家。 ②配合局执法人员对执法计划内一般行业企业开展检查，检查企业80家次。 ③配合局执法人员完成4个专项检查计划。 ④提供全年的突发事件应急处置的技术指导以及日常业务培训等，要求派驻4-6名行业专家驻场服务。 11、完成西青区危险化学品企业在线监测平台应急指挥对讲系统年度运行维护服务，运维内容涵盖:对安防网新增接入企业安装应急对讲设备，对设备进行日常巡检、清理、配件更换等。 12、完成了西青区应急管理培训考试系统设计、开发，并在上线试运行满3个月后对系统进行整体验收。 13、完成2020年度西青区安防网危险化学品在线监测平台物联网数据采集主机接入链路及中心端专线链路年度续费租赁，确保各危险化学品企业视频监控信号、关键装置监测信号实时接入，其中租赁中心端专线链路2条，带宽1000 Mbps，物联网数据采集主机接入链路45条，带宽100 Mbps。 14、完成2020年度局网络宽带专线链路的年度续费租赁，保证信息系统及办公业务的外网需求。 15、完成西青区安防网危险化学品在线监测平台年度等级保护测评及网络安全风险评估。 16、开展2020年度西青区应急管理局网络机房及硬件基础设施运行维护服务项目，运维内容涵盖：①机房设备巡检、清洁、动力环境系统定期检查、网络安全存储设备备品备件、网络安全检查；②安防网前端主机设备巡检、维护清洁、备品备件更换、安防网危险化学品在线监测平台企业端运行维护 17、完成隐患排查清单的制定、隐患排查系统使用培训工作； 18、工贸行业、非煤矿山不低于5%比例，化工（危险化学品）、医药不低于20%比例，内容应覆盖评定标准的所有要素，且覆盖企业半数以上的管理部门和场所，编制报告，详述企业持续运行和抽查情况 19、完成局机关外聘专家工资及其他事项； 20、完成安全月宣传事宜； 21、完成局机关各项培训事宜； 22、完成安全生产巡查工作； |  |  |  | 1、针对为全区危险化学品生产经营企业、构成重大危险源工贸企业的生产区、储存区所安装的可燃气体、有毒气体、温湿度、火焰探测共计117路传感器及对应控制器，提供了自验收之日（2019年1月2日）起一年的质保服务，每季度进行巡检标校，并协助企业排查信号失联、误报等情况。 2、针对制作的西青区安全监管边界电子地图及其发布工具，提供了自验收之日（2019年1月30日）起一年的运行维护服务，包括软件的配置维护、数据库维护、接口维护等。 3、针对西青区智能视频监控分析系统，提供了自验收之日（2019年9月24日）起一年的运行维护服务，包括系统配置维护、调用监控视频通道维护、数据库维护、接口维护等，保证了系统对接入监控视频中涉及企业值班人员离岗、高危区域非法入侵等异常行为的实时检测。 4、2019年6月组织相关部门在华能杨柳青热电有限公司开展了以氨区泄漏为背景的快速封堵及倒罐的联合应急演练。2020年6月，组织相关部门开展了两场次危险化学品应急救援技术培训，培训内容涵盖危险化学品事故的种类及危害、应急救援技术介绍（带压堵漏技术、倒罐作业、吊装作业）、救援案例分析等，培训人数总计达300人。 5、针对西青区安全监管移动执法系统网络硬件购置安装项目所购置的中兴视频会议终端、网络交换机、安全接入网关、数据存储服务器等关键设备提供了自项目验收之日（2019年9月11日）起一年的巡检维护服务，包括运行监控、故障诊断及排除、应用级运维和配置调优。 6、针对西青区重点涉危企业密集区域高架视频监控系统软硬件购置安装项目所购置的视频存储服务器、高架视频监控软件提供了自项目验收之日（2019年8月15日）起一年的运行维护服务，包括服务器的操作系统维护、硬盘检查、故障处理、清洁除尘；监控软件的配置调整、接口维护等。 7、完成了重点涉危企业密集区域高架视频监控系统前端设备，包括20台双光谱云台摄像机、接入链路、架设基站等自项目验收之日（2019年5月6日）起一年的租赁及维护服务，包括网络链路的定期巡检、网络质量的主动监测、监控设备的故障维修、架设基站电力及网络环境监察、热成像误报警处理。 8、2020年，在完成会议部署、样本抽样、对象甄选、调查工具准备、智能用电监测平台设计开发的基础上，累计完成1050个调查对象的现场调查评估和348家调查对象的智能用电监测设备安装工作，总计识别调查对象用电部位2188处，发现用电安全隐患3576项。提出整改措施3576条，补充建议措施7152条，相关调查报告已反馈各单位落实整改。 9、2020年9月，组织相关单位在天津蓝星清洗有限公司开展了地震应急综合演练，其中模拟因地震造成的液化石油气储罐区球形储罐底部液位计与法兰连接处发生断裂引发液化石油气泄漏而实施快速封堵及倒罐的应急处置措施。受疫情防控影响，为减少人员聚集，拟将计划开展的两场次应急救援技术培训工作延后至2021年会同年度其他专项培训共同开展。 10、受疫情防控期间企业复产复工进度的影响，整体项目于2020年5月底正式实施采购招标，自2020年6月至2020年12月，聘请的第三方协助检查危险化学品生产经营企业、两重点一重大企业、涉氨涉氯企业、涉爆粉尘企业、医药化工企业、使用危险化学品企业等重点行业企业累计达180家次，协助检查执法计划内一般工贸企业40家次，协助开展重大危险源、芬太尼、大排查大整治等各类专项检查5个，检查企业达160余家次，常驻专家人员6名。 11、完成了安防网危险化学品在线监测平台应急指挥对讲系统年度运行维护，每月对服务器、41台对讲设备进行巡检维护、故障诊断、清洁吹扫，保证了系统正常运行。同时完成新增接入平台四家企业设备安装。 12、完成了应急管理培训考试系统的需求调研、模块设计、开发等工作，制作在线课程80个，初始化课题500道。考虑在线课程并未完全覆盖安全生产监管人员、企业法人、企业安全管理人员、村居安全员四类人员，系统并未上线开展试运行导致当年未完成项目验收。 13、鉴于2020年11月17日组织采购的2020年度西青区安防网危险化学品在线监测平台物联网数据采集主机接入链路及其汇聚中心端专线链路租赁服务项目进入评标环节的供应商不足三家，致使项目废标，预算全部抽减，当年未实现对安防网链路的续费租赁。 14、完成了局在用互联网宽带专线的续费租赁，宽带专线1条，上下行对称，带宽300M。租赁期自2020年9月1日至2021年8月31日。 15、完成了西青区安防网危险化学品在线监测平台（等保三级）年度等级保护测评，测评得分75.23。 16、完成了2020年度西青区应急管理局网络基础设施及安防网前端采集系统运行维护服务项目采购招标，明确两家第三方机构分别对局网络机房硬件设施、安防网前端采集系统进行年度巡检维护，确保安防网平台正常运行。 17、完成了隐患排查清单的制定、隐患排查系统使用培训工作； 18、完成了标准化抽查； 19、完成了局机关外聘专家工资及其他事项； 20、完成了安全月宣传事宜； 21、完成了局机关各项培训； 22、完成了安全生产巡查工作；
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 年度维护安防网危险化学品在线监测平台接入监测传感设备数 | 117路 | 117路 | 50 | 3 | 无
|  |  | 社会力量参与重点行业企业检查家次数 | 220家次 | 180家次 |  | 2.5 | 项目服务期至2021年6月截止，在此期间完成剩余重点行业企业检查任务数
|  |  | 危险化学品应急救援技术培训 | 4场次 | 2场次 |  | 1.5 | 项目服务期至2021年8月截止，计划2021年6月份将两场次应急技术培训会同年度其他专项培训共同开展
|  |  | 应急管理培训考试系统试运行周期 | 3个月 | 0个月 |  | 0 | 落实专人对供方在线课程、题库设计制作情况进行跟踪，提供必要的专家团队支撑，加快推进系统上线试运行
|  |  | 租赁安防网危险化学品在线监测平台专线链路数量 | 47条 | 0条 |  | 0 | 一方面，局办公室落实专人加强政府采购项目进度统筹及监督管理，避免年终扎堆采购，突击花钱，另一方面，将项目资金结转至2021年，待资金下达后及时组织采购招标，如评标环节仍不满足3家供应商，向区财政申请执行单一来源。
|  |  | 完成用电安全风险现场调查的对象数 | 1050个 | 1050个 |  | 3 | 无
|  | 质量指标 | 全区危险化学品及重大危险源企业监控覆盖率 | 100% | 100% |  | 3 | 无
|  |  | 三级系统等级保护测评覆盖率 | 100% | 100% |  | 2 | 无
|  |  | 重点涉危企业密集区域监控覆盖率 | 100% | 100% |  | 3 | 无
|  |  | 涉爆粉尘、危险化学品等重点企业检查覆盖率 | 100% | 100% |  | 3 | 无
|  |  | 安全生产培训计划人数覆盖率 | 100% | 120% |  | 3 | 无
|  |  | 用电安全风险调查对象智能用电监测设备安装率 | 100% | 33% |  | 1 | 一方面敦促第三方服务机构加派设备安装人员，抓紧补齐进度。另一方面要求各行业主管部门主动做好与调查对象的紧密沟通，涉及因关停转迁等情况无法继续配合调查的及时做好样本补充替换工作
|  | 时效指标 | 平均系统运行维护响应时间 | ≤2小时 | ≤2小时 |  | 3 | 无
|  |  | 系统平均故障修复完成时间 | ≤48小时 | ≤24小时 |  | 3 | 无
0
0
0
0
|  | 成本指标 | 网络专线租用成本 | ＜125万元 | 105万元 |  | 3 | 无
|  |  | 信息系统年度维护成本增长率 | ≤10% | ≤10% |  | 3 | 无
|  |  | 隐患排查信息系统培训投入 | ≤10万元 | 3.8万元 |  | 3 | 无
0
0
0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 系统、设备使用年限 | ≥10年 | ≥10年 | 20 | 4 | 无
|  |  | 关键信息系统正常使用年限 | ≥10年 | ≥10年 |  | 4 | 无
0
0
0
0
|  | 社会效益指标 | 发生重大事故起数 | ≤5起 | 0起 |  | 4 | 无
|  |  | 安全生产事故死亡人数 | ≤15人 | 10人 |  | 4 | 无
|  |  | 安全生产宣传覆盖地区 | 11个街镇、开发区 | 11个街镇、开发区 |  | 4 | 无
0
0
0
|  | 生态效益指标 | 应急管理信息化水平 | 显著提升 | 显著提升 |  | 4 | 无
0
0
0
0
0
|  | 可持续影响指标 | 全面调查评估各行业在用电现状、用电条件等方面存在的风险隐患、科学指导各行业落实隐患整改，避免电气火灾事故的发生 | 显著提升 | 显著提升 |  | 3 | 无
|  |  | 专业化应急救援技术能力 | 显著提升 | 显著提升 |  | 3 | 无
0
0
0
0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信息系统使用人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 4 | 无
|  |  | 安全生产检查投诉率 | ＜1% | 0 |  | 3 | 无
|  |  | 安全生产培训满意度 | ≥95% | ≥95% |  | 3 | 无
0
0
0
总分 | [5 empty] | 100 | 80