## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 西青区安全可靠替代工程一期资金
区级主管部门 |  | 应急管理局 |  | 项目实施单位 |  | 应急管理局机关
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 44 | 43.68 | 10 | 9.9273 | 99.2727 | 整体项目遵循统招分签的原则，即由区委保密局统一招标采购，各涉及应用系统安可替代的委局分别与中标单位完成涉及应用系统安可替代部分分项合同的签订，合同金额遵照整体项目合同分项报价确定。根据统一招标采购结果，西青区安可替代工程集成建设项目中标服务商为中软信息系统工程有限公司，涉及我局的分签合同金额为624000元，甲乙双方于2020年8月25日正式签订合同（涉密文件）。按照合同约定的支付方式-合同签订后15个工作日内甲方向乙方支付合同金额30%计187200元，终端适配完成后15个工作日内甲方向乙方支付合同金额40%计249600元，西青区安可替代工程整体完成竣工验收后15个工作日内甲方向乙方支付合同金额30%计187200元，2020年计划分两次累计支付合同金额70%，总计436800元，区财政局于2020年8月31日下达项目年度预算资金440000元，我局分别于2020年11月、2020年12月支付合同金额30%预付款和合同金额40%适配款总计436800元，剩余3200元于年底执行预算指标抽减。
|  | 其中:中央补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 区级资金 | 0 | 44 | 43.68 | -- | -- | 99.2727
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
年度总体目标 |  | 年初预算期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
|  | 在不改变系统整体技术架构及运行物理环境的前提下，完成西青区安防网危险化学品在线监测平台在国产安全可靠终端的适配运行。 |  |  |  | 于2020年12月完成对安防网危险化学品在线监测平台在安可机上的适配改造，确保能够使用国产操作系统（麒麟系统）内置的浏览器访问平台。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 适配国产终端CPU品牌 | 2种 | 2种 | 50 | 9 | 无
|  |  | 适配安可浏览器种类 | 2种 | 2种 |  | 9 | 无
0
0
0
0
|  | 质量指标 | 等保三级系统安全可靠终端适配率 | 100% | 100% |  | 8 | 无
0
0
0
0
0
|  | 时效指标 | 适配工作整体进度时间 | ≤3个月 | 2个月 |  | 8 | 无
|  |  | 改造后系统平均页面请求响应时间 | ≤1.5秒 | ≤1.5秒 |  | 8 | 无
0
0
0
0
|  | 成本指标 | 适配成本 | ≤65万元 | 62.4万元 |  | 8 | 无
0
0
0
0
0
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  | 20 | 0
0
0
0
0
0
|  | 社会效益指标 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
|  | 生态效益指标 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
|  | 可持续影响指标 | 国产化操作系统使用情况 | 有所提升 | 有所提升 |  | 30 | 无
0
0
0
0
0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 无
0
0
0
0
0
总分 | [5 empty] | 100 | 90