## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 应急避难场所标志牌购置安装项目经费
区级主管部门 |  | 应急管理局 |  | 项目实施单位 |  | 应急管理局机关
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 91.28 | 85.28 | 10 | 9.3427 | 93.4268 | 整体项目预算总计91.28万元，区财政于2020年9月8日下达预算指标，该项目通过公开招标方式于2020年11月17日完成采购招标，实际合同金额85.12万元，整体项目于12月7日完成验收并支付合同金额100%，同时支付项目招投标专家评审费1600元，招投标结余资金6万元于年底完成指标抽减。
|  | 其中:中央补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 区级资金 | 0 | 91.28 | 85.28 | -- | -- | 93.4268
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
年度总体目标 |  | 年初预算期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成全区204个应急避难场所（固定避难场所19个，紧急避难场所185个）的标识牌和导引牌设计制作安装 |  |  |  | 于2020年12月完成全区204个应急避难场所标识牌和导引牌的制作安装，其中安装标识牌275个，导引牌75个，整体项目于2020年12月完成验收
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 安装应急避难场所标识牌数量 | 275个 | 275个 | 50 | 10 | 无
|  |  | 安装应急避难场所导引牌数量 | 75个 | 75个 |  | 10 | 无
0
0
0
0
|  | 质量指标 | 全区应急避难场所标志牌安装率 | 100% | 100% |  | 10 | 无
0
0
0
0
0
|  | 时效指标 | 标志牌安装工期 | ≤45天 | 18天 |  | 10 | 无
0
0
0
0
0
|  | 成本指标 | 标志牌设计制作安装总成本 | ＜90万元 | 85.12万元 |  | 10 | 无
0
0
0
0
0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低突发事件给人民生命财产带来的严重损失 | 有所提升 | 有所提升 | 20 | 8 | 无
0
0
0
0
0
|  | 社会效益指标 | 提升全区综合应急避难能力 | 有所提升 | 有所提升 |  | 8 | 无
0
0
0
0
0
|  | 生态效益指标 | 标志牌安装位置生态修复率 | ≥90% | 95% |  | 7 | 无
0
0
0
0
0
|  | 可持续影响指标 | 标志牌使用年限 | ≥8年 | ≥8年 |  | 7 | 无
0
0
0
0
0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 无
0
0
0
0
0
总分 | [5 empty] | 100 | 90