## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 天津市安全生产专项资金项目
区级主管部门 |  | 应急管理局 |  | 项目实施单位 |  | 应急管理局机关
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 54 | 0 | 10 | 0 | 0 | 市级财政资金下达时间晚，项目已经完成，区级财政预算资金12月25日下达至应急管理局，已经封账不能支出，结转至2021年转付。
|  | 其中:中央补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 市级补助 | 0 | 54 | 0 | -- | -- | 0
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
年度总体目标 |  | 年初预算期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成力生制药、东洋油墨自动化改造项目 目标1：按照预定数量、预定标准、预定进度、预定成本完成产出、无资金浪费（力生制药） 目标2：达到一定的经济、社会、生态和可持续效益（力生制药） 目标3：得到企业的认可（力生制药） 目标4：避免事故发生，保证职工安全（东洋油墨） 目标5：符合重点危险工艺要求、提升本质安全 （东洋油墨） 目标6：家庭、公司、社会和谐稳定 （东洋油墨） |  |  |  | 完成了力生制药、东洋油墨自动化改造项目
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 天津力生制药股份有限公司伊曲康唑原料药平均年产量 | 2吨 | 2吨 | 50 | 6 | 无
|  |  | 天津东洋油墨有限公司颜料平均年产量 | 1835.6吨 | 1835.6吨 |  | 6 | 无
0
0
0
0
|  | 质量指标 | 天津力生制药股份有限公司伊曲康唑中间品检验合格率 | 100% | 100% |  | 6 | 无
|  |  | 天津东洋油墨有限公司颜料产品质量合格率 | >99.0% | >99.0% |  | 6 | 无
0
0
0
0
|  | 时效指标 | 天津力生制药股份有限公司伊曲康唑原料药产出时间进度计划比 | 100% | 100% |  | 5 | 无
|  |  | 天津东洋油墨有限公司颜料产出时间进度计划比 | 100% | 100% |  | 5 | 无
|  |  | 两家企业自动化改造完成后补贴资金发放时效 | ＜2个月 | 4个月 |  | 0 | 于2021年2月，区财政资金下达后立即拨付
0
0
0
|  | 成本指标 | 天津力生制药股份有限公司加氢工艺自动化改造预计投入费用 | ≤170万元 | 164万元 |  | 5 | 无
|  |  | 天津东洋油墨有限公司重氮化工艺自动化改造预计投入费用 | ≤170万元 | 161.5万元 |  | 5 | 无
0
0
0
0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 天津力生制药股份有限公司伊曲康唑胶囊生产成本节约情况 | 有所改善 | 有所改善 | 20 | 3.75 | 无
|  |  | 天津东洋油墨有限公司年产值突破 | 5800万元 | 5886万 |  | 3.75 | 无
0
0
0
0
|  | 社会效益指标 | 天津力生制药股份有限公司生产安全事故发生率 | 大幅降低 | 大幅降低 |  | 3.75 | 无
|  |  | 天津东洋油墨有限公司生产安全事故发生率 | 大幅降低 | 大幅降低 |  | 3.75 | 无
0
0
0
0
|  | 生态效益指标 | 天津力生制药股份有限公司“三废”排放值 | 达标 | 达标 |  | 3.75 | 无
|  |  | 天津东洋油墨有限公司完成地方环境目标情况 | 显著改善 | 显著改善 |  | 3.75 | 无
0
0
0
0
|  | 可持续影响指标 | 天津力生制药股份有限公司安全效益 | 显著提升 | 显著提升 |  | 3.75 | 无
|  |  | 天津东洋油墨有限公司安全效益 | 显著提升 | 显著提升 |  | 3.75 | 无
0
0
0
0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 天津力生制药股份有限公司企业满意度 | 100% | 100% | 10 | 5 | 无
|  |  | 天津东洋油墨有限公司职工满意度 | 100% | 100% |  | 5 | 无
0
0
0
0
总分 | [5 empty] | 100 | 84