## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2018年西青区安全生产监督管理局视频识别分析系统建设尾款项目
主管预算部门 |  | 天津市西青区应急管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区应急管理局
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：实现对西青区智能视频监控分析系统年度运行维护，确保智能视频监控分析系统接入实时监控画面数不少于30路，实现对安防网接入危险化学品企业值班室空岗情况分析的100%覆盖。 目标2：实现对西青区智能视频监控分析系统年度运行维护，确保智能视频监控分析系统接入实时监控画面数不少于30路，实现对安防网接入危险化学品企业值班室空岗情况分析的100%覆盖，强化企业安全生产主体责任落实，确保智能视频监控分析系统运行稳定。 |  |  | 目标1：该目标设置有误，已设置目标2修改。 目标2：西青区智能视频监控分析系统自建设以来，已连续近3年。按照合同约定，2020年10月至2021年10月为系统第二年运维服务期，服务期内系统实际接入实时监控36路，实现了对危险化学品企业（不含加油站）值班室空岗脱岗情况分析的100%覆盖，强化了企业安全生产主体责任落实，确保了智能视频监控分析系统运行稳定
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 智能视频监控分析系统接入实时监控画面数 | 不少于30路 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 系统接入实时监控数 | ≥30路 | 36路 |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 安防网平台企业值班室监控分析覆盖率 | 100% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 值班室空缺岗分析准确率 | ≥80% | 85% |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 企业值班人员平均脱岗时长 | 小于10分钟 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 系统故障维修及时率 | ≥90% | 85% |  | 12.5 | 0 | 偏差原因分析：一是系统接入的企业视频监控本身出现故障，企业未能及时维修；二是受疫情影响造成的系统维护不及时。 整改措施：一是强化对企业接入监控画面的轮巡检查，存在失联的及时监督企业整改，二是要求第三方加强对系统的日常巡检，强化远程技术支持。 截至2022年2月系统维修及时率已达到预期指标90%。
|  | 成本指标 | 系统年度运行维护成本占项目合同总额的比例 | =10% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 支付系统年度维护费用 金额 | ≤5.8万元 | 5.8万元 |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 危险化学品企业值班值守责任落实情况 | 有所改善 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 确保智能视频监控分析系统运行稳定 | 确保 | 通过系统对企业值班室空缺岗情况的识别分析，督促企业做好应急值守工作，确保了智能视频监控分析系统运行稳定，全部达成预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  |  | 持续推进基于人工智能、机器学习的视频分析技术对识别风险隐患的有效作用，提高智能化监管水平 | 有所提升 | — |  | — | — | 该指标设置有误
|  | 可持续影响指标 | 系统、设备正常使用年限 | ≥5年 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 健全在线监测平台各项管理制度 | 健全 | 本单位建立健全在线监测平台日常值守、预警处置、信息报送等各项管理制度，确保平台对企业安全风险隐患、违规行为的实时感知和有效管控，确保企业运行稳定，全部达成预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 涉及信息系统使用人员满意度 | ≥90% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 系统使用人员满意度 | ≥90% | 95% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 危化企业安全负责人 满意度 | ≥90% | 95% |  | 5 | 5 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 87.5
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 郭少斌 |  | 三级主任科员 |  |  | 天津市西青区应急管理局 自然灾害综合管理科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日