## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 厨房餐厅维修改造
主管预算部门 |  | 天津市西青区应急管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区应急管理局
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：为了更好的为就餐人员服务，计划针对厨房设备进行更换，对用餐场所进行维修。 目标2：完成食堂整体维修改造，减少了安全隐患发生率，提高了就餐餐位，更好的为就餐人员服务。 |  |  | 目标1：该指标设置有误，已完善新增目标2。 目标2：完成食堂整体280平方米维修改造，减少的了安全隐患发生率，重新购置了22套用餐桌椅，提高了就餐餐位，更好的为就餐人员服务。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 0 | 41.3 | 41.3 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 41.3 | 41.3 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 维修食堂数量 | =1个 | - |  | - | - | 该指标设置有误，已设置新指标 |  | 维修改造食堂面积
|  |  | 维修改造后使用人员数量 | >=85人 | - |  | - | - | 该指标设置有误，已设置新指标 |  | 购置XX设备数量
|  |  | 购置用餐座椅数量 | ≥22套 | 22套 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 维修改造食堂面积 | ≥250平方米 | 280平方米 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 维修改造后食堂设备保修时间 | >=1年 | - |  | - | - | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 维修改造验收合格率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 维修改造完成时间 | <1年 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 维修改造及时率 | =100% | 0% |  | 10 | 0 | 因疫情突发，延缓工期，该项目在2022年继续进行，2022年2月底前维修改造全部完工。
|  | 成本指标 | 改造食堂成本 | ≤41.3万元 | 41.3万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 生态效益指标 | 减低化石燃料使用率 | ＞80% | - |  | - | - | 该指标设置有误 |  | 增加社会效益
|  | 社会效益指标 | 提升为就餐人员服务效果 | 提升 | 通过重新装修厨房及更换相关设备，满足就餐环境硬件需求，提升为就餐人员服务效果，全部达到预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 改造后使用时间 | >=5年 | - |  | - | - | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 健全食堂管理制度 | 健全 | 单位健全了食堂管理制度，为食堂设施设备长效使用提供了保障，全部达成预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 食堂物业满意度 | >=95% | 98% |  | 5 | 5 | 该指标设置有误
|  |  | 食堂就餐人员满意度 | ≥95% | 98% |  | 5 | 5 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 90
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 周子月 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区应急管理局 办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日