## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 西青区应急训练器材购置项目
主管预算部门 |  | 天津市西青区应急管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区应急管理局
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：根据《天津市人民政府天津警备区关于各区县人民武装部收归军队建制后有关供应保障工作的通知》精神，结合于强区长对《区人民武装部关于人武部“四个秩序”规范化建设需求的请示》的批示意见，完成对人武部应急训练器材、训练办公设施的代采工作，确保持区人民武装部战备、训练、工作、生活的正规稳定。 |  |  | 目标1：2021年7月，完成了西青区应急训练器材购置项目整体验收，采购设备包括：手机屏蔽柜、作战图纸柜、密码柜、野战作业桌椅（含8把椅子）、货架、图架、图筒、野战供图箱、拼图桌、指挥控制台（单人位）、指挥图板、行军床、不间断电源、彩色工程图纸扫描仪、红外生命探测仪、液压钳、小气垫（起重起垫）、防暴钢叉、单兵工程救援组合工具、便携式植桩机、操舟机、应急照明设备、指挥帐篷、伪装网、作战时钟、扩音喇叭、生活帐篷、地图定位标识牌、手机信号屏蔽仪、视频信号干扰器、图书资料管理系统、无线全自动胶装机。确保了人民武装部的日常战备、训练等工作的正常运行。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 0 | 49.6 | 49.4 |  | 10 | 9.9 | 99.6% | 偏差原因分析：剩余资金为采购结余资金。 整改措施：强化采购预算前期市场调研论证，结合项目进度合理安排资金支付计划。 截至2022年2月底，实际执行数49.4万元，执行率99.6%。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 49.6 | 49.4 |  | — | — | 99.6%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 购置专业设备数量 | ≥114台（套) | 114台（套) |  | 6.5 | 6.5 | 无偏差
|  |  | 购置办公家具数量 | ≥65个（套） | 65个（套） |  | 6 | 6 | 无偏差
|  | 质量指标 | 设备到货查验一次性通过率 | ≥95% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 专业设备购置验收合格率 | ≥95% | 100% |  | 6.5 | 6.5 | 无偏差
|  |  | 办公家具到货查验一次性通过率 | =100% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 办公家具购置验收合格率 | =100% | 100% |  | 6 | 6 | 无偏差
|  | 时效指标 | 总体到货时间 | ≤10个工作日 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 专业设备购置完成及时率 | =100% | 50% |  | 6.5 | 0 | 偏差原因分析：受疫情防控影响，部分设备物流运送较慢，未在合同约定时间内到货。改进措施：强化项目进度管控，超前谋划，做好各类突发状况应对举措 截至2022年2月底设备全部购置完成并到货。
|  |  | 办公家具购置完成及时率 | =100% | 100% |  | 6 | 6 | 无偏差
|  | 成本指标 | 总体购置成本 | ＜49.6万元 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 专业设备购置费用 | ＜34万元 | 33.9万元 |  | 6.5 | 6.5 | 无偏差
|  |  | 办公家具购置费用 | ＜15.6万元 | 15.5万元 |  | 6 | 6 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 人民武装战备能力 | 有所提升 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 确保人武部的日常战备、训练等工作的正常运行 | 确保 | 通过为区人武部代采训练设备，确保人武部的日常战备、训练等工作的正常运行，全部达成预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 关键设备使用年限 | ≥5年 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 健全固定资产管理制度 | 健全 | 通过完善内控体系，健全了固定资产管理制度，全部达成预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 训练器材使用人员满意度 | ≥90% | 98% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 93.4
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 郭少斌 |  | 三级主任科员 |  |  | 天津市西青区应急管理局 自然灾害综合管理科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## Sheet1
手机屏蔽柜 | 1 | 个 | 9640 | 9640 | 2480
手机屏蔽柜 | 1 | 个 | 4800 | 4800 | 995
作战图纸柜 | 2 | 组 | 6700 | 13400 | 6240
密码柜 | 1 | 组 | 6560 | 6560 | 35170
野战作业桌椅（含8把椅子） | 4 | 套 | 625 | 2500
货架 | 8 | 张 | 1000 | 8000
图架 | 10 | 个 | 400 | 4000
图筒 | 5 | 个 | 260 | 1300
野战供图箱 | 1 | 个 | 800 | 800 | 12106
拼图桌 | 1 | 张 | 1000 | 1000
指挥控制台（单人位） | 15 | 张 | 6500 | 97500
指挥图板 | 1 | 个 | 200 | 200 | 1280
行军床 | 15 | 张 | 420 | 6300 | 97200
不间断电源 | 1 | 台 | 6000 | 6000
彩色工程图纸扫描仪 | 1 | 台 | 26000 | 26000
红外生命探测仪 | 4 | 台 | 6200 | 24800
液压钳 | 6 | 个 | 520 | 3120
小气垫（起重起垫） | 9 | 个 | 3200 | 28800
防暴钢叉 | 30 | 个 | 120 | 3600
单兵工程救援组合工具 | 3 | 套 | 640 | 1920
便携式植桩机 | 3 | 台 | 3200 | 9600
操舟机 | 4 | 台 | 29000 | 116000
应急照明设备 | 27 | 个 | 220 | 5940
指挥帐篷 | 1 | 个 | 30000 | 30000
伪装网 | 6 | 套 | 820 | 4920
作战时钟 | 2 | 个 | 100 | 200
扩音喇叭 | 1 | 个 | 300 | 300
生活帐篷 | 1 | 个 | 20000 | 20000
地图定位标识牌 | 1 | 套 | 800 | 800
手机信号屏蔽仪 | 6 | 台 | 4300 | 25800
视频信号干扰器 | 6 | 台 | 2000 | 12000
图书资料管理系统 | 1 | 套 | 2200 | 2200
无线全自动胶装机 | 1 | 台 | 18000 | 18000