## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 应急工作经费
主管预算部门 |  | 天津市西青区应急管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区应急管理局
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：1.应急预案体系更加完善；2.开展应急培训4次，学员满意率100%；3.开展宣传活动4次；4.系统验收合格率100%，系统运行维护响应时间小于60分钟；5.物联网数据专线1条，物联网卡25张；可持续影响指标：1年；6.开展综合 目标2：完成区总体应急预案编制印发，完成应急管理宣传、培训、演练，建立年度应急救援行动社会保险服务保障，完成区应急指挥平台链路租赁和区应急指挥平台运行维护工作，提升应急救援工作能力。 |  |  | 目标1：目标设置有误，新增目标2 目标2：区总体应急预案已编制印发，完成应急管理宣传4次、培训4次、综合演练一次，购买2份年度应急救援行动社会保险服务保障，完成区应急指挥平台链路租赁和区应急指挥平台运行维护工作，提升了应急救援工作能力。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 174 | 174 | 167.5 |  | 10 | 9.6 | 96.2% | 招投标结余，加强前期市场调研，截止到2022年2月底实际执行167.5万元，执行率为96.2%。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 174 | 174 | 167.5 |  | — | — | 96.2%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 应急预案编修份数 | ≥12份 | 14份 |  | 2 | 2 | 无偏差
|  |  | 开展应急培训次数 | ≥4次 | 4次 |  | 2 | 2 | 无偏差
|  |  | 开展应急宣传次数 | ≥4次 | 4次 |  | 2 | 2 | 无偏差
|  |  | 运维设备系统信息化设备数 | ＞30台 | 33台 |  | 2 | 2 | 无偏差
|  |  | 保险覆盖人数 | ≥60人 | 67人 |  | 2 | 2 | 无偏差
|  |  | 链路租赁数 | ≥1条 | 1条 |  | 2 | 2 | 无偏差
|  |  | 开展综合应急演练次数 | ≥1次 | 1次 |  | 2 | 2 | 无偏差
|  | 质量指标 | 应急预案评审合格率 | =100% | 100% |  | 2 | 2 | 无偏差
|  |  | 培训考试合格率 | ≥80% | 90% |  | 2 | 2 | 无偏差
|  |  | 宣传资料发放街镇覆盖率 | =100% | 100% |  | 2 | 2 | 无偏差
|  |  | 区应急指挥平台运维系统验收合格率 | ≥99% | 100% |  | 2 | 2 | 无偏差
|  |  | 参与应急救援人员参险率 | =100% | 100% |  | 2 | 2 | 无偏差
|  |  | 通讯网络链路覆盖率 | =100% | 100% |  | 2 | 2 | 无偏差
|  |  | 应急演练救援队伍覆盖率 | ≥90% | 100% |  | 2 | 2 | 无偏差
|  | 时效指标 | 应急预案编修周期 | ≥5年 | 5年 |  | 2 | 2 | 无偏差
|  |  | 应急培训时长 | ≥20小时 | 24小时 |  | 2 | 2 | 无偏差
|  |  | 应急宣传周期 | ≥4个月 | 5个月 |  | 2 | 2 | 无偏差
|  |  | 区应急指挥平台运维系统运行维护响应时间 | ＜60分钟 | - |  | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 区应急指挥平台运行维护响应及时率 | ≥95% | 100% |  | 2 | 2 | 无偏差
|  |  | 保险期限 | ≥1年 | 1年 |  | 2 | 2 | 无偏差
|  |  | 链路故障修复及时率 | ≥95% | 100% |  | 2 | 2 | 无偏差
|  |  | 综合应急演练周期 | ≥1年 | 1年 |  | 2 | 2 | 无偏差
|  | 成本指标 | 应急预案编修咨询服务成本 | ≤10万元 | 10万元 |  | 2 | 2 | 无偏差
|  |  | 培训成本 | ≤10万元 | 10万元 |  | 1 | 1 | 无偏差
|  |  | 宣传资料采购成本 | ≤10万元 | 8万元 |  | 1 | 1 | 无偏差
|  |  | 区应急指挥平台运维成本 | ≤79万元 | 77.3万元 |  | 1 | 1 | 无偏差
|  |  | 保险服务成本 | ≤25万元 | 25万元 |  | 1 | 1 | 无偏差
|  |  | 链路租赁成本 | ≤15万元 | 12.5万元 |  | 1 | 1 | 无偏差
|  |  | 应急演练咨询成本 | ≤25万元 | 24.7万元 |  | 1 | 1 | 无偏差
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 《市民避险手册》发放率 | ＞99% | - |  | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 提升应急救援工作能力 | 提升 | 通过开展应急管理宣传、培训、演练，提升了应急救援工作能力，全部达成预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 信息系统可持续运行时间 | ≥5年 | 5年 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 综合应急救援保险服务满意度 | ≥90% | - |  | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 保险服务被保险人满意度 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 应急管理培训学员满意度 | ≥99% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 99.6
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 尚斌 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区应急管理局 应急指挥和预案管理中心