## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 西青区第一次全国自然灾害综合风险普查资金
主管预算部门 |  | 天津市西青区应急管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区应急管理局
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：聘请第三方协助我局开展公共服务设施承灾体调查、历史灾害调查、综合减灾资源（能力）调查、次生危险化学品事故重点隐患调查、地震灾害隐患排查、自然灾害综合风险普查工作宣传等，并为区普查办提供相应的技术支撑服务。 目标2：聘请第三方协助我局开展公共服务设施承灾体调查、历史灾害调查、综合减灾资源（能力）调查、次生危险化学品事故重点隐患调查、地震灾害隐患排查、自然灾害综合风险普查工作宣传等，并为区普查办提供相应的技术支撑服务，全面摸清灾害风险底数、掌握抗灾能力，为全市灾害风险评估提供基础数据。 |  |  | 目标1：目标设置有误，已设置目标2修改。 目标2：通过第三方协助，累计普查公共服务设施302个，危化企业、加气站82个，综合减灾资源（能力）506项，全面挖掘、整理、汇总本区1978年以来一般灾害事故、自然灾害情况以及1949年以来重大自然灾害事件，建立了要素完整、内容详实、数据规范的长时间序列历史灾害数据集，确保了数据全面、详实、准确，为全市灾害风险评估提供了基础数据支撑，
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 0 | 180 | 160.2 |  | 10 | 8.9 | 89% | 偏差原因分析：整体普查项目中涉及地震灾害隐患排查的部分需按照市地震局统筹安排进行推进，故整体项目尚未验收，剩余10%合同额暂无法支付。 改进措施：一是结合项目实施进度，合理安排当年项目资金预算；二是加强与上级部门紧密沟通联系，确保项目按期推进 截至2022年2月底，市地震局正在推进地震灾害排查工作，实际执行数160.2万元，执行率89%。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 180 | 160.2 |  | — | — | 89%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 普查公共服务设施承灾体个数 | ≥300个 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 普查危化企业、加气站个数 | ≥70个 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 普查对象数 | ≥876个 | 890个 |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 学校普查覆盖率 | ≥99% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 医院普查覆盖率 | ≥99% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 普查数据一次性质检通过率 | ≥90% | 85% |  | 12.5 | 0 | 偏差原因分析：一是项目实施人员对上级相关指导文件的工作要求存在理解偏差；二是普查工作存在不细不严的情况。 整改措施：一是加强与上级单位的紧密沟通联系，及时避免因认识偏差造成的项目进度滞后；二是强化项目质量成果的阶段性监督检查，避免大面积返工。 截至2022年2月底，一次性质检通过率85%。
|  | 时效指标 | 总体普查周期 | ≤1年 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 普查任务完成及时率 | =100% | 100% |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 采购成本 | ＜180万元 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 自然灾害普查总体服务费用 | ≤180万元 | 177.9万元 |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 街镇自然灾害培训、宣传覆盖率 | ≥99% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 自然灾害普查结果应用率 | ≥80% | 85% |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 居民灾害风险意识 | 有所提升 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 建立西青区自然灾害风险普查总体方案 | 建立 | 通过市级培训和第三方协助，建立了西青区第一次自然灾害风险普查总体方案，全部达成预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 被调查单位满意度 | ≥90% | 95% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 数据使用单位满意度 | ≥90% | 95% |  | 5 | 5 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 86.4
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 高学臣 |  | 副科长 |  |  | 天津市西青区应急管理局 自然灾害综合管理科