## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2019年西青区用电安全调查服务等尾款项目
主管预算部门 |  | 天津市西青区应急管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区应急管理局
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：建设应急管理培训考试系统1套，持续提升应急管理信息化水平； 目标2：重点涉危企业密集区域高架视频监控点接入数量20个，实现重点涉危企业密集区域监控覆盖率100%； 目标3：完成450家重点行业企业、200栋高层及老旧小区的智能用电监测设备安装工作。确保智能用电监测覆盖行业≥25个，各用电安全风险调查对象一级配电系统及总供电回路智能用电监测设备安装覆盖率100%； 目标4：重点涉危企业密集区域高架视频监控点接入数量20个，实现对重点涉危企业密集区域整体的不间断巡控监测和火点持续跟踪定位，确保涉危企业安全运行； 目标5：完成450家重点行业企业、200栋高层及老旧小区的智能用电监测设备安装工作。确保智能用电监测覆盖行业25个，各用电安全风险调查对象一级配电系统及总供电回路智能用电监测设备安装覆盖率100%，为下一步用电安全风险评估分析奠定数据基础 |  |  | 目标1：完成了1套应急管理培训考试系统功能设计、开发工作，初步具备了开展系统试运行的条件，部分提升了应急管理信息化水平； 目标2：该目标设置有误，已设置目标4修改； 目标3：该目标设置有误，已设置目标5修改； 目标4：服务期内20路高架视频监控设备运行正常，故障修复及时，确保了20处重点涉危企业密集区域的不间断巡控，及时对周边起火点进行预警提示，有效提升了处置效率，保障了区域整体安全； 目标5：完成455家行业企业及180栋高层及老旧小区智能用电监测设备安装工作，安装范围覆盖25个行业领域，其中针对行业企业一级配电系统及供电回路实施100%监测，确保了实时监测数据准确回传，通过预警提示及时消除端子松动、虚接老化等安全隐患，为下一步用电安全风险评估分析奠定了数据基础。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 509.6 | 509.6 | 467 |  | 10 | 9.2 | 91.6% | 偏差原因分析:因应急管理培训考试系统未如期完成验收，合同金额30%验收款未支付。 改进措施：一是敦促开发单位抓紧落实系统问题整改完善，推动系统试运行等后续工作；二是今后科学制定项目推进计划，结合项目执行进度，合理安排项目预算，避免资金占压.截至2022年2月底资金执行数仍为467万元，执行率为91.6%。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 509.6 | 509.6 | 467 |  | — | — | 91.6%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 行业企业（单位）智能用电监测设备安装家数 | ≥450家 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 高层及老旧小区智能用电监测设备安装 | ≥200栋 | — |  | — | — | 该指标设置有误
|  |  | 智能用电监测设备安装单位数 | ≥650个 | 635个 |  | 4.5 | 0 | 偏差原因分析：一是受疫情防控影响，高层及老旧小区、部分行业企业无法按正产计划推进设备安装；二是受中美贸易摩擦影响，国外芯片断供，造成监测设备量产不足。 整改措施：一是及时调整项目实施计划，调整替换部分监测对象；二是督促供应商自主研发芯片并投入量产。 截至2022年2月已完成全部预期指标655个。
|  |  | 用电安全风险调查覆盖行业个数 | ≥25个 | — |  | — | — | 该指标设置有误
|  |  | 维护重点涉危企业密集区域高架视频监控路数 | ≥20路 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 租赁高架视频监控摄像机数 | =20路 | 20路 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 建设培训考试系统数 | =1套 | 1套 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  | 质量指标 | 用电安全风险调查对象一级配电系统及总供电回路智能用电监测设备安装覆盖率 | ≥99% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 智能用电监测设备接入稳定率 | ≥90% | 95% |  | 4.5 | 4.5 | 无偏差
|  |  | 重点涉危企业密集区域监控覆盖率 | ≥99% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 高架视频监控摄像机接入稳定率 | ≥95% | 98% |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 软件系统性能测试通过率 | =100% | 100% |  | 4 | 4 | 无偏差
|  | 时效指标 | 智能用电监测报警平均响应处置时间 | ≤48小时 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 智能用电监测报警 处置及时率 | ≥90% | 95% |  | 4.5 | 4.5 | 无偏差
|  |  | 高架视频监控系统平均故障修复时间 | ≤48小时 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 高架视频监控系统故障修复及时率 | =100% | 100% |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 培训考试系统建设周期（到正式上线运行） | ≤15个月 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 系统上线及时率 | =100% | 0% |  | 4 | 0 | 偏差原因分析：一是受京津两地新冠肺炎疫情影响（开发单位在北京），项目自需求调研起至系统设计开发阶段，开发单位未能协调好相关实施人员与局方开展紧密的面对面沟通，双方针对系统功能及相关工作要求的认识差异未得到一致认同；二是我单位未能定期跟踪掌握项目实施进度，监督责任落实不到位；三是开发单位项目实施人员从需求分析、系统设计、原型开发的接续交接不明晰。 改进措施：一是落实专班负责对接系统上线试用工作，对试用过程中存在问题及时反馈，建立紧密沟通联系机制；二是加强对开发单位项目实施进度监督检查，及时协调解决瓶颈问题；三是对开发单位出现的消极怠工、工作交接不明确等造成的延误，采取合理维权手段。 截至2022年2月底，已完成课程库、题库的重新设计制作，审查反馈相关功能业已整改完毕，即将进入试运行，系统未上线。
|  | 成本指标 | 用电监测数据采集成本 | ≤1600万元 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 支付智能用电监测设备安装费用 | ≤387.4万元 | 387.4万元 |  | 4.5 | 4.5 | 无偏差
|  |  | 支付高架视频监控设施租赁费用 | ≤79.6万元 | 79.6万元 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 支付培训考试系统验收费用 | ≤42.6万元 | 0万元 |  | 4 | 0 | 偏差原因分析：原计划年内完成项目验收，因疫情及双方需求确认问题造成项目延期。 整改措施：一是明确责任科室，加快推进项目上线试运行；二是及时协调区财政抽减项目资金；三是结合项目进度合理安排预算项目预算，避免资金占压。 截至2022年2月资金尚未支付。
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 重点行业领域用电安全管理水平 | 有所提升 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 确保行业调查对象用电监测数据实时准确采集 | 确保 | 通过智能用电监测设备安装接入，实现对调查对象用电环节风险隐患的实时感知，确保了行业调查对象用电监测数据实时准确采集，全部达成预期指标。 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 提升预警处置效率，保障区域整体安全 | 确保 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 提升预警处置效率，保障区域整体安全 | 提升 | 通过在全区20处重点涉危企业密集区域架设高架视频监控摄像机，提升了预警处置效率，保障了区域整体安全，全部达成预期指标。 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 系统及设备正常使用年限 | ≥5年 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 健全信息平台各项管理制度 | 健全 | 通过对系统的深度运行，建立健全信息平台日常值守、预警处置、信息报送等各项管理制度，确保平台各系统稳定运转，实现对企业安全风险隐患、违规行为的有效监控监测，确保行业企业运行稳定，全部达成预期指标 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 在运行系统使用人员满意度 | ＞90% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 系统使用人员满意度 | ＞90% | 95% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 监控监测企业安全负责人满意度 | ＞90% | 95% |  | 5 | 5 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 86.7
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 郭少斌 |  | 三级主任科员 |  |  | 天津市西青区应急管理局 自然灾害综合管理科