## 附件3 中央转移支付专用
附件1
医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）（中央直达资金）转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目） 名称 |  |  | 医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）（中央直达资金）
中央主管部门 |  |  | 国家医疗保障局
地方主管部门 |  |  | 天津市西青区医疗保障局 |  | 资金使用单位 | 天津市西青区医疗保障局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 20.6 | 20.6 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 20.6 | 20.6 |  | 100%
|  |  | 市级资金 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 区级资金 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0%
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 科学分配资金 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 及时下达 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 资金拨付合规 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 规范使用资金 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 按标准执行 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 绩效管理规范 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 严格按照责任履行 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：引入专业第三方机构，开展打击欺诈骗保医保监督检查，维护医保基金安全，促进医保市场健康规范发展。 目标2：通过印制、发放各类医保政策法规宣传材料，提高群众自主参保和自觉维护医保基金安全的意识，提高对医保政策、法规的认知度和知晓率。 |  |  |  | 目标1：全年累计检查定点医药机构147家，完成了引入专业第三方机构协助开展打击欺诈骗保医保监督检查工作，切实维护了医保基金安全，促进医保市场健康规范发展。 目标2：完成了20万余份的各类医保政策法规宣传材料印制、发放等工作，提高了群众自主参保和自觉维护医保基金安全的意识，提高了群众对医保政策、法规的认知度和知晓率。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 检查定点医药机构数量 |  | ≥130家 | 147家 | 无偏差
|  |  | 发放宣传物品数量 |  | ≥5000份 | 20万份 | 由于工作计划调整，由制作宣传品改为印发宣传页，导致完成值与计划值偏差较大，后续将加强沟通，提高指标设置准确性。
|  | 质量指标 | 宣传材料印制合格率 |  | =100% | 100% | 无偏差
|  |  | 辖区医药机构检查覆盖率 |  | =100% | 100% | 无偏差
|  | 时效指标 | 宣传材料发放及时率 |  | =100% | 100% | 无偏差
|  |  | 监督检查完成及时率 |  | =100% | 100% | 无偏差
|  | 成本指标 | 监督检查服务外包，印制宣传物品费用 |  | ≤20.6万元 | 20.6万元 | 无偏差
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 提升群众医保政策知晓度 |  | 提升 | 完成了20万页医保政策宣传材料的印制和发放，提升了群众医保政策知晓度，全部达成预期指标 | 无偏差
|  |  | 促进医保市场健康规范发展 |  | 促进 | 完成了对147家定点医药机构的核查，促进了医保市场规范发展，全部达成预期指标 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 健全医保监督检查机制 |  | 健全 | 健全了医保监督检查机制，为打击欺诈骗保行政执法检查的持续开展提供了保障，全部达成预期指标 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 辖区参保居民满意度 |  | ≥95% | 95% | 无偏差
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。