## Sheet1
附件5
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 西青区公房管理系统软件维护项目
区级主管部门 |  | 住建委 |  | 项目实施单位 |  | 住建委机关
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 4 | 4 | 10 | 10 | 100
|  | 其中:中央补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 区级资金 | 0 | 4 | 4 | -- | -- | 100
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
年度总体目标 |  | 年初预算期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过使用，西青区公房管理系统软件，对我区公房统计、租赁等项目的办理，更加方便快捷，提升办事效率，增加业主满意度。 |  |  |  | 通过使用，西青区公房管理系统软件，对我区公房统计、租赁等项目的办理，更加方便快捷，提升办事效率，增加业主满意度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 安装公房管理系统 | 4个 | 4个 | 15 | 15
|  |  | 维护公房管理系统 | 4个 | 4个 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 质量指标 | 系统完善率 | ≥90% | 100% | 8 | 8
|  |  | 软件稳定率 | ≥90% | 100% | 7 | 7
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 时效指标 | 预审 | 规定时间内 | 100% | 5 | 5
|  |  | 接件审核 | 规定时间内 | 100% | 5 | 5
|  |  | 审核通过 | 规定时间内 | 100% | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 成本指标 | 西青区公房管理系统软件维护费 | 4万 | 4万 | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 软件系统内，统计及办理相关业务，减少人员出行 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 优化办证程序 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5
|  |  | 提高服务质量 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 生态效益指标 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 提升居民企业办证，方便快捷 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥90% | ≥90% | 3 | 3
|  |  | 使用人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 3 | 3
|  |  | 受益人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 4 | 4
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
总分 | [5 empty] | 100 | 100

## Sheet2
附件5
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 国企宿舍区环境提升改造项目
区级主管部门 |  | 住建委 |  | 项目实施单位 |  | 住建委机关
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 500 | 2.8 | 10 | 0.056 | 0.56 | 设计变更，街镇预算偏差较大，加强街镇项目管理和审核力度
|  | 其中:中央补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 区级资金 | 0 | 500 | 2.8 | -- | -- | 0.56
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
年度总体目标 |  | 年初预算期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
|  | 提升改善美亚汽车等5个市属国企职工宿舍区生活环境，改善群众居住条件。 |  |  |  | 项目提前一周完成，工程完工后走访群众，群众对改善后的条件表示满意。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 受益户数 | 839户 | 839户 | 5 | 5
|  |  | 改造国企宿舍片区 | 5片 | 5片 | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5
|  |  | 设计功能实现率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 时效指标 | 完工日期 | 2020/9/30 | 2020/9/22 | 5 | 5
|  |  | 项目按计划开工率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 项目按计划完工率 | 100% | 100% | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 成本指标 | 西营门街改造支出 | 1320540元 | 1320540元 | 5 | 5
|  |  | 中北镇改造支出 | 3656116元 | 3656116元 | 5 | 4
|  |  | 第三方工程咨询支出 | 28000元 | 28000元 | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动区域经济提升 | 有所提高 | 有所提高 | 4 | 4
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 群众居住条件得到改善 | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 5
|  |  | 群众生活环境提升 | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 生态效益指标 | 提升区域环境 | 有所提高 | 有所提高 | 4 | 4
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 居住条件改善 | 效果显著 | 效果显著 | 4 | 4
|  |  | 群众满意指数 | 有所提高 | 有所提高 | 4 | 4
|  |  | 群众幸福指数 | 有所提高 | 有所提高 | 4 | 4
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 有所提高 | 有所提高 | 4 | 4
|  |  | 受益群体满意度 | 有所提高 | 有所提高 | 3 | 3
|  |  | 使用人员满意度 | 有所提高 | 有所提高 | 3 | 3
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
总分 | [5 empty] | 90 | 89.056

## Sheet3
附件5
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 西青区海光路项目专项资金
区级主管部门 |  | 住建委 |  | 项目实施单位 |  | 住建委机关
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 551.66 | 551.66 | 10 | 10 | 100
|  | 其中:中央补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 市级补助 | 0 | 551.66 | 551.66 | -- | -- | 100
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
年度总体目标 |  | 年初预算期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
|  | 海光路工程进场施工，更好地完善西青区基础设施建设，带动西青区经济发展。 |  |  |  | 已经完成年度总体目标，实现了项目绩效目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设道路 | 1条 | 1条 | 5 | 5
|  |  | 建设道路长度 | 0.551公里 | 0.551公里 | 5 | 5
|  |  | 建设数量 | 1项 | 1项 | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 质量指标 | 正常运行率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 工程质量验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 设计工程实现率 | 100% | 100% | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 时效指标 | 按期完成率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 建设周期合理性 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 进度准时率 | 100% | 100% | 4 | 4
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 成本指标 | 资金使用合理性 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 单项工程建设成本 | 控制在单项工程批复概算内 | 控制在单项工程批复概算内 | 2 | 2
|  |  | 总建设成本 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 2 | 2
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动区域经济 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 改善交通环境 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5
|  |  | 完善配套需求 | 有所完善 | 有所改善 | 5 | 5
|  |  | 提高服务社会发展能力 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 生态效益指标 | 便于生态保护 | 有所帮助 | 有所帮助 | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 95% |  | 5 | 5
|  |  | 小区居民满意度 | 95% |  | 3 | 3
|  |  | 社会公众满意度 | 95% |  | 2 | 2
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
总分 | [5 empty] | 100 | 100

## Sheet4
附件5
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 建制镇影像获取及统计分析项目
区级主管部门 |  | 住建委 |  | 项目实施单位 |  | 住建委机关
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 18.9 | 18.9 | 10 | 10 | 100
|  | 其中:中央补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 区级资金 | 0 | 18.9 | 18.9 | -- | -- | 100
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
年度总体目标 |  | 年初预算期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
|  | 做好西青区4个建制镇村镇统计年报数据工作 |  |  |  | 已完成西青区4个建制镇村镇统计年报数据工作
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 西青区4个建制镇村镇统计年报数据工作 | 完成率100% | 100% | 12.5 | 12.5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 质量指标 | 做好相关数据统计分析工作 | 做好相关数据统计分析工作 | 100% | 12.5 | 12.5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 时效指标 | 按照工作要求，严格时间节点 | 按照工作要求，严格时间节点 | 100% | 12.5 | 12.5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 成本指标 | 签订技术服务合同 | 支付技术服务费18.9万 | 18.9万 | 12.5 | 12.5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供村镇统计数据 | 完成率100% | 完成率100% | 10 | 10
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 进行相关数据统计 | 相关数据统计完成率100% | 100% | 10 | 10
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 生态效益指标 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 为日后决策提供基础数据 | 基础数据统计完成率100% | 100% | 10 | 10
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据接收、使用部门满意 | 满意度≥95% | 95% | 10 | 10
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
总分 | [5 empty] | 100 | 100

## Sheet5
附件5
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 旧楼区改造第三方进行工程标价核量及竣工工程量核算项目
区级主管部门 |  | 住建委 |  | 项目实施单位 |  | 住建委机关
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 8.6 | 8.6 | 10 | 10 | 100
|  | 其中:中央补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 区级资金 | 0 | 8.6 | 8.6 | -- | -- | 100
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
年度总体目标 |  | 年初预算期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过聘请第三方机构进行工程标价核量及竣工工程量核算，保证改造资金合理使用，提高资金利用率。 |  |  |  | 第三方机构已完成前期工程标价核量及竣工工程量核算工作，使改造资金合理利用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 核算改造小区数量 | 8个 | 8个 | 10 | 10
|  |  | 实地核算次数 | ≥5次 | ≥5次 | 10 | 10
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 质量指标 | 核算完成率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 时效指标 | 按计划开工率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 成本指标 | 项目中期支出 | 8.6万元 | 8.6万元 | 10 | 10
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少财政资金损失浪费 | 有效减少 | 有效减少 | 10 | 10
|  |  | 提升财政资金合理利用程度 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 社会效益指标 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 生态效益指标 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 资金合理分配，改造急需项目，延长使用周期 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建设主体满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
总分 | [5 empty] | 100 | 100

## Sheet6
附件5
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020旧楼区改造第三方工程标价核量及竣工工程量核算项目
区级主管部门 |  | 住建委 |  | 项目实施单位 |  | 住建委机关
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 8.18 | 8.18 | 10 | 10 | 100
|  | 其中:中央补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 区级资金 | 0 | 8.18 | 8.18 | -- | -- | 100
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
年度总体目标 |  | 年初预算期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过聘请第三方机构进行工程标价核量及竣工工程量核算，保证改造资金合理使用，提高资金利用率 |  |  |  | 第三方机构已完成前期工程标价核量及竣工工程量核算工作，使改造资金合理利用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 核算改造小区数量 | 8个 | 8个 | 10 | 10
|  |  | 实地核算次数 | ≥5次 | ≥5次 | 10 | 10
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 质量指标 | 核算完成率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 时效指标 | 按计划开工率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 成本指标 | 项目前期支出成本 | 8.175万元 | 8.175万元 | 10 | 10
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少财政资金损失浪费 | 有效减少 | 有效减少 | 10 | 10
|  |  | 提升财政资金合理利用程度 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 社会效益指标 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 生态效益指标 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 资金合理分配，改造急需项目，延长使用周期 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建设主体满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
总分 | [5 empty] | 100 | 100

## Sheet7
附件5
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 西青旧楼区改造项目
区级主管部门 |  | 住建委 |  | 项目实施单位 |  | 住建委机关
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 1000 | 1000 | 10 | 10 | 100
|  | 其中:中央补助 | 0 | 1000 | 1000 | -- | -- | 100
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
年度总体目标 |  | 年初预算期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.完成21.2万平方米旧楼区改造计划，改造旧住宅2659户，改造楼栋72栋，改造小区4个，满足群众对美好生活的需要，实现居民居住条件和环境提升，促进新旧居住区均衡发展，使更多群众享受带改革成果。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 |  |  |  | 按计划完成4个小区21.2万平方米旧楼区改造工作，共计72栋楼2659户，完成既定目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 改造小区数 | ≥4个 | 4个 | 10 | 10
|  |  | 改造户数 | ≥2600户 | ＞2600户 | 10 | 10
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 质量指标 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥90% | 100% | 10 | 10
|  |  | 项目按计划完工率 | ≥90% | 100% | 10 | 10
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 成本指标 | 抗疫特别国债资金 | 1000万元 | 1000万元 | 10 | 10
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 群众居住条件得到改善 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10
|  |  | 合理完善居住功能 | 有所完善 | 有所完善 | 10 | 10
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 生态效益指标 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 改造后住宅、房屋可使用年限 | 延长10年 | 延长10年 | 10 | 10
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥90% | 大于90% | 10 | 10
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
总分 | [5 empty] | 100 | 100

## Sheet8
附件5
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 地铁梨园头车场外部自来水工程专项资金
区级主管部门 |  | 住建委 |  | 项目实施单位 |  | 住建委机关
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 36 | 36 | 10 | 10 | 100
|  | 其中:中央补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 市级补助 | 0 | 36 | 36 | -- | -- | 100
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
年度总体目标 |  | 年初预算期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
|  | 工程进场施工，更好地完善西青区基础设施建设，带动西青区经济发展。 |  |  |  | 已经完成年度总体目标，实现了项目绩效目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设自来水节点 | 2条 | 2条 | 5 | 5
|  |  | 建设给水管道长度 | 1.19公里 | 1.19公里 | 5 | 5
|  |  | 建设数量 | 1项 | 1项 | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 质量指标 | 正常运行率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 工程质量验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 设计工程实现率 | 100% | 100% | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 时效指标 | 按期完成率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 建设周期合理性 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 进度准时率 | 100% | 100% | 4 | 4
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 成本指标 | 资金使用合理性 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 单项工程建设成本 | 控制在单项工程批复概算内 | 在单项工程批复概算内 | 2 | 2
|  |  | 总建设成本 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 2 | 2
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动区域经济 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 改善交通环境 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5
|  |  | 完善配套需求 | 有所完善 | 有所改善 | 5 | 5
|  |  | 提高服务社会发展能力 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 生态效益指标 | 便于生态保护 | 有所帮助 | 有所帮助 | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 95% | 95% | 5 | 5
|  |  | 小区居民满意度 | 95% | 95% | 3 | 3
|  |  | 社会公众满意度 | 95% | 95% | 2 | 2
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
总分 | [5 empty] | 100 | 100

## Sheet10
附件5
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 农村危房改造鉴定费
区级主管部门 |  | 住建委 |  | 项目实施单位 |  | 住建委机关
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 270 | 270 | 243.79 | 10 | 9.0293 | 90.2926 | 2020.9月抽减指标10万元，2020.11月抽减指标16.203万元。
|  | 其中:中央补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 区级资金 | 270 | 270 | 243.79 | -- | -- | 90.2926
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
年度总体目标 |  | 年初预算期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
|  | 对我区农村普通家庭住房结构安全情况进行拉网式全面排查摸底，建立我区农村危险住房存量台账，切实改善农村群众居住条件。 |  |  |  | 共计鉴定3795户，共计拨付243.797万元
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 房屋安全等级鉴定户数 | 约3700户 | 共计鉴定3795户 | 20 | 20
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 质量指标 | 鉴定完成率 | 鉴定完成率100% | 鉴定完成率100% | 10 | 10
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 时效指标 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 成本指标 | 聘请鉴定公司鉴定危房成本 | 包含在270万内 | 243.797万 | 20 | 20
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 改善居住质量 | 有所改善 | 有所改善 | 7.5 | 7.5
|  |  | 保障农村危房居住群众住用安全 | 有所改善 | 有所改善 | 7.5 | 7.5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 生态效益指标 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 改善农村群众居住条件 | 有所改善 | 有所改善 | 7.5 | 7.5
|  |  | 提升农村危房住户幸福感 | 有所提升 | 有所提升 | 7.5 | 7.5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与鉴定农户家庭满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
总分 | [5 empty] | 99.03 | 99.0293

## Sheet11
附件5
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年建设施工现场质量安全监督检查
区级主管部门 |  | 住建委 |  | 项目实施单位 |  | 住建委机关
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 579 | 550 | 275 | 10 | 5 | 50 | 2020年调减项目预算304万元用于我委其他项目
|  | 其中:中央补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 区级资金 | 579 | 550 | 275 | -- | -- | 50
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
年度总体目标 |  | 年初预算期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
|  | 利用社会资源（专业组织），通过（第三方）购买专业技术服务的方式进行独立监督、检查，加强对建设工程质量安全的有效监管，提高项目质量安全监管水平，防范质量安全事故的发生。 |  |  |  | 通过（第三方）购买专业技术服务的方式进行独立监督、检查，加强对建设工程质量安全的有效监管，提高项目质量安全监管水平，防范质量安全事故的发生，下达财政预算全部支出，执行率100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设工程质量、安全检查次数 | 1000次 | 1200次 | 5 | 5
|  |  | 工地数量 | 150个 | 全年完成12轮检查 | 5 | 5
|  |  | 标段 | 270个 | 全年完成12轮检查 | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 质量指标 | 检查完成率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 问题整改率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 下达问题通知书 | 100% | 100% | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 时效指标 | 建设工程质量、安全检查工作 | 每日检查、巡查 | 每日检查、巡查 | 5 | 5
|  |  | 每天现场检查率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 检查情况反馈率 | 100% | 100% | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 成本指标 | 聘请第三方服务 | 579万 | 275万元 | 3 | 3 | 年中调减项目预算304万元
|  |  | 聘请第三方服务队伍组数 | 3组 | 3组 | 2 | 2
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 改善群众住用安全 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5
|  |  | 安全事故下降率 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5
|  |  | 促进区域发展 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 生态效益指标 | 无 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 改善群众住用安全 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5
|  |  | 消除隐患 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5
|  |  | 群众幸福指数 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 有所改善 | 有所改善 | 4 | 4
|  |  | 受益群体满意度 | 有所改善 | 有所改善 | 4 | 4
|  |  | 使用人员满意度 | 有所改善 | 有所改善 | 2 | 2
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
总分 | [5 empty] | 95 | 95

## Sheet12
附件5
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 城建大厦外挂电梯等五个项目尾款（质保金)专项业务费
区级主管部门 |  | 住建委 |  | 项目实施单位 |  | 住建委机关
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 55.41 | 55.41 | 10.35 | 10 | 1.8679 | 18.6789 | 我委与建设单位对工程量增量存在确认分歧，正积极与建设单位重新对工程进行核算结算，剩余款项申请2021年支付
|  | 其中:中央补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 区级资金 | 55.41 | 55.41 | 10.35 | -- | -- | 18.6789
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
年度总体目标 |  | 年初预算期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
|  | 保障机关工作的正常开展，确保办公大楼电梯、消防、食堂等各项设施安全运行，提高工作效率，更好的服务于群众 |  |  |  | 四个项目已按照合同规定支付了全部尾款，但城建大厦外挂电梯项目因我委与建设单位对工程量增量存在确认分歧所以支付了部分尾款，现正积极与建设单位重新对工程进行核算结算，剩余款项申请2021年支付。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 城建大厦加装电梯 | 两台 | 两台 | 5 | 5
|  |  | 原房管局机关大楼加装电梯 | 一台 | 一台 | 5 | 5
|  |  | 原房管局机关大楼食堂改造 | 1处 | 1处 | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 质量指标 | 设计功能实现率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 项目竣工验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 正常运行率 | 100% | 100% | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 时效指标 | 项目完工率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 进度准时率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 填补不足及时率 | 100% | 100% | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 成本指标 | 城建大厦电梯尾款 | 50万元 | 4.94万元 | 2 | 2 | 年中调减项目预算指标16.62万元，我委与建设单位对工程量增量存在确认分歧，正积极与建设单位重新对工程进行核算结算，剩余款项申请2021年支付。
|  |  | 原房管局机关大楼外挂电梯质保金 | 2.23万元 | 2.23万元 | 4 | 4
|  |  | 原房管局机关大楼五楼食堂改造工程质保金 | 3.18万元 | 3.18万元 | 1 | 1
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 提升办公环境 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5
|  |  | 提升工作效率 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5
|  |  | 提升为群众服务质量 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 生态效益指标 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 乘坐电梯的人员安全度 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5
|  |  | 设备正常使用年限 | ≥15年 | ≥15年 | 5 | 5
|  |  | 公共环境秩序 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事单位满意度 | 有所提升 | 有所提升 | 2 | 2
|  |  | 职工满意度 | 有所提升 | 有所提升 | 3 | 3
|  |  | 来访群众满意度 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
总分 | [5 empty] | 91.87 | 91.8679

## Sheet14
附件5
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 物业企业奖励资金(新项目)
区级主管部门 |  | 住建委 |  | 项目实施单位 |  | 住建委机关
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1145 | 1145 | 115.18 | 10 | 1.0059 | 10.0594 | 2020年度社区物业管理考核已全部结束，已经符合拨付条件。为使考核结果更有说服力，我委需进一步与街镇研究沟通，申请结转下一年。
|  | 其中:中央补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 区级资金 | 1145 | 1145 | 115.18 | -- | -- | 10.0594
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
年度总体目标 |  | 年初预算期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
|  | 为加强我区社区物业管理水平，努力构建与我区城市发展水平相适应的物业管理新机制，进一步提升小区居住环境。 提升全区物业企业管理水平，奖励先进，借鉴经验。 |  |  |  | 按照《西青区社区物业管理考核办法》由社区居委会进行月考评、街镇进行季考评、住建委进行半年考评的模式稳步推进此项工作, 到年末对表现突出的100个物业管理项目进行奖励。截至目前整体推动平稳，进展顺畅，按照时间节点全部完成 。根据考核办法，并结合相关街镇意见建议，共评选出100个三星级以上物业项目，占参评物业项目数的64.5%，受益群众达55万人左右。通过对物业项目的考核，达到了以考促管的目的，进一步促进了全区社区物业服务水平的提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励物业服务项目 | 100个 | 100% | 4 | 4
|  |  | 奖励物业服务面积 | 1600万平方米 | 100% | 5 | 5
|  |  | 受益群众 | 55万人 | 100% | 4 | 4
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 质量指标 | 受奖励物业服务项目占总个数 | 大于50% | 100% | 4 | 4
|  |  | 奖励资金发放率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 物业服务水平提升 | 100% | 100% | 4 | 4
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 时效指标 | 使用周期 | 规定时间内 | 100% | 4 | 4
|  |  | 选第三方服务单位 | 规定时间内 | 100% | 4 | 4
|  |  | 确定受奖励单位数 | 规定时间内 | 100 | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 成本指标 | 奖励资金 | 1000万元 | 结转2021年拨付。 | 4 | 4 | 2020年度社区物业管理考核已全部结束，已经符合拨付条件。为使考核结果更有说服力，我委需进一步与街镇研究沟通，申请结转下一年。
|  |  | 考核聘用第三方服务费 | 145万元 | 115.18万元 | 4 | 4 | 2020年度社区物业管理考核已全部结束，已经符合拨付条件。为使考核结果更有说服力，我委需进一步与街镇研究沟通，申请结转下一年。
|  |  | 招标代理 | 已包含在第三方服务内 | 100% | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 使物业服务整体上水平 | 使物业服务整体上水平 | 100% | 5 | 5
|  |  | 满意度 | 提高 | 100% | 5 | 5
|  |  | 受奖励物业项目 | 大于50% | 100% | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 生态效益指标 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 示范作用 | 示范作用 | 100% | 5 | 5
|  |  | 提升物业服务水平 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 改善发展居住环境 | 100% | 100% | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 98% | 85% | 4 | 4
|  |  | 受评物业满意度 | 100% | 76.89% | 3 | 3
|  |  | 物业服务满意率 | 98%以上 | 88% | 3 | 3
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
总分 | [5 empty] | 91.01 | 91.0059

## Sheet15
附件5
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 城建大厦西侧荒地清整及绿化项目
区级主管部门 |  | 住建委 |  | 项目实施单位 |  | 住建委机关
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 40.88 | 40.88 | 10 | 10 | 100
|  | 其中:中央补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 区级资金 | 0 | 40.88 | 40.88 | -- | -- | 100
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
年度总体目标 |  | 年初预算期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
|  | 巩固我区“创文”、“创卫”阶段性工作成果，配合铁路沿线市容环境治理，提升办公环境和周围空气质量。 |  |  |  | 荒地清整及绿化已完成，减少了扬尘提升了周边的市容环境及空气质量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 清整荒地面积 | 约10000平方米 | 约10000平方米 | 10 | 10
|  |  | 种植绿化植株数量 | 600余株 | 600余株 | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 质量指标 | 设计功能实现率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 项目竣工验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 时效指标 | 项目完工率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 进度准时率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 填补不足及时率 | 100% | 100% | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 成本指标 | 住建委清理建筑硬地清理裸露地面铺设面包砖工程 | 23.784万元 | 23.784万元 | 5 | 5
|  |  | 城建大厦西侧荒地绿化项目 | 17.1万元 | 17.1万元 | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 提升办公环境 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5
|  |  | 提升工作效率 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5
|  |  | 提升为群众服务质量 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 生态效益指标 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 景观舒适度 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10
|  |  | 公共环境秩序 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事单位满意度 | 有所提升 | 有所提升 | 2 | 2
|  |  | 职工满意度 | 有所提升 | 有所提升 | 3 | 3
|  |  | 来访群众满意度 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
总分 | [5 empty] | 100 | 100

## Sheet16
附件5
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年对新建及改造工程进行消防验收
区级主管部门 |  | 住建委 |  | 项目实施单位 |  | 住建委机关
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 445 | 432 | 298.7 | 10 | 6.9144 | 69.1435 | 2020年调剂146.30万元用于我委其他项目
|  | 其中:中央补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 区级资金 | 445 | 432 | 298.7 | -- | -- | 69.1435
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
年度总体目标 |  | 年初预算期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
|  | 利用社会资源（专业组织），通过（第三方）购买专业技术服务的方式进行独立监督、检查，加强对建设工程消防安全的有效监管，提高项目消防安全监管水平。 |  |  |  | 通过（第三方）购买专业技术服务的方式进行独立监督、检查，加强对建设工程消防安全的有效监管，提高项目消防安全监管水平。下达财政预算全部支出，执行率100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设工程消防验收项目数量 | 200个 | 205个 | 5 | 5
|  |  | 建设工程联合验收 | 80个 | 82个 | 5 | 5
|  |  | 建设工程装修类消防验收 | 120个 | 123个 | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 质量指标 | 消防验收完成率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 服务对象覆盖率 | 全区企业 | 全区企业 | 5 | 5
|  |  | 正常运行率 | 100% | 100% | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 时效指标 | 建设工程消防验收工作 | 申请必受理 | 申请必受理 | 5 | 5
|  |  | 验收进度准时率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 出具验收意见书 | 100% | 100% | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 成本指标 | 聘请第三方服务队伍 | 2个 | 2个 | 2 | 2
|  |  | 主服务 | 395万 | 289.50万元 | 2 | 2 | 年中预算调减146.3万元
|  |  | 辅助服务 | 50万 | 9.2万元 | 1 | 1 | 年中预算调减146.3万元
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 改善群众住用安全 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5
|  |  | 消防安全事故下降率 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5
|  |  | 促进区域发展 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 生态效益指标 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 改善群众住用安全 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5
|  |  | 消除隐患 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5
|  |  | 群众幸福指数 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 有所改善 | 有所改善 | 4 | 4
|  |  | 受益群体满意度 | 有所改善 | 有所改善 | 4 | 4
|  |  | 使用人员满意度 | 有所改善 | 有所改善 | 2 | 2
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
总分 | [5 empty] | 96.91 | 96.9144

## Sheet18
附件5
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 施工工地扬尘治理巡查（新增）
区级主管部门 |  | 住建委 |  | 项目实施单位 |  | 住建委机关
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 408 | 398.5 | 298.88 | 10 | 7.5001 | 75.0013 | 2020年调剂109.125万元用于我委其他项目
|  | 其中:中央补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 区级资金 | 408 | 398.5 | 298.88 | -- | -- | 75.0013
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
年度总体目标 |  | 年初预算期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1：推动全区扬尘治理工作发展。 目标2：全区各类工地落实六个百分之百。 目标3：空气质量能有所改善。 |  |  |  | 推动我区扬尘治理工作发展，下达财政预算全部支出，执行率100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 扬尘治理巡查次数 | 10000次 | 11000次 | 5 | 5
|  |  | 参加检查人员 | 40个 | 50个 | 5 | 5
|  |  | 检查工地数量 | 380个 | 全年完成52轮检查 | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 质量指标 | 检查完成率 | 100% | 11000次 | 5 | 5
|  |  | 问题整改率 | 100% | 50个 | 5 | 5
|  |  | 下达问题通知书 | 100% | 全年完成52轮检查 | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 时效指标 | 扬尘治理巡查工作 | 每日巡查 | 每日巡查 | 2 | 2
|  |  | 每天现场检查率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 检查情况反馈率 | 100% | 100% | 1 | 1
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 成本指标 | 聘请第三方服务 | 408万 | 298.88万元 | 5 | 5 | 年中调减项目预算109.13万元
|  |  | 按合同要求季度服务结算费用 | 102万 | 99.625万元 | 5 | 5
|  |  | 服务队伍使用车辆 | 10辆 | 10辆 | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 改善群众住用安全 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5
|  |  | 幸福指数 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5
|  |  | 促进区域发展 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 生态效益指标 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 改善群众住用安全 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5
|  |  | 消除隐患 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5
|  |  | 群众幸福指数 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 有所改善 | 有所改善 | 4 | 4
|  |  | 受益群体满意度 | 有所改善 | 有所改善 | 4 | 4
|  |  | 使用人员满意度 | 有所改善 | 有所改善 | 2 | 2
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
总分 | [5 empty] | 97.5 | 97.5001

## Sheet19
附件5
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 天津市西青区疫情期间建筑物安全排查项目
区级主管部门 |  | 住建委 |  | 项目实施单位 |  | 住建委机关
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 60 | 60 | 10 | 10 | 100
|  | 其中:中央补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 区级资金 | 0 | 60 | 60 | -- | -- | 100
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
年度总体目标 |  | 年初预算期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
|  | 及时高效准确的完成各鉴定点位的安全鉴定工作，保障点位安全，消除安全隐患，节约资金，鉴定预算60万元 |  |  |  | 如期及时高效准确的完成各鉴定点位的安全鉴定工作，保障了各点位安全，消除了安全隐患，节约了资金，执行了预算60万元
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 鉴定疫情隔离点 | 19个 | 19个 | 10 | 10
|  |  | 鉴定宾馆酒店 | 72个 | 72个 | 5 | 5
|  |  | 鉴定电影院、娱乐场所及A级景区 | 34个 | 34个 | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 质量指标 | 房屋完好率 | 正常使用 | 正常使用 | 5 | 5
|  |  | 鉴定点位安全合格指标 | 100% | 100% | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 时效指标 | 鉴定查勘按期完成率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 鉴定结果出具及时率 | 100% | 100% | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 成本指标 | 鉴定费用 | 60万元 | 60万元 | 5 | 5
|  |  | 节约成本，节约国有资金 | 厉行节约、按合同支付 | 厉行节约、按合同支付 | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 鉴定点位完好率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 提供良好鉴定服务 | 及时高质量完成鉴定工作 | 及时高质量完成鉴定工作 | 10 | 10
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 生态效益指标 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 消除安全隐患率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 保证鉴定点位正常使用 | 正常使用 | 正常使用 | 4 | 4
|  |  | 保证鉴定公共部位正常使用 | 正常使用 | 正常使用 | 3 | 3
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务态度满意度 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 鉴定点位满意度 | 100% | 100% | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
总分 | [5 empty] | 100 | 100

## Sheet20
附件5
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 清理购御河楼200万元应收款长期挂账项目
区级主管部门 |  | 住建委 |  | 项目实施单位 |  | 住建委机关
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 200 | 200 | 10 | 10 | 100
|  | 其中:中央补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 区级资金 | 0 | 200 | 200 | -- | -- | 100
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
年度总体目标 |  | 年初预算期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
|  | 根据区政府常务会批示《关于清理御河楼200万元应收款长期挂账审核意见的请示》要求，清理购御河楼200万元应收款长期挂账项目。 |  |  |  | 根据区政府常务会批示《关于清理御河楼200万元应收款长期挂账审核意见的请示》要求，将专项资金用于清理购御河楼200万元应收款长期挂账问题。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 还款金额 | 200万元 | 200万元 | 20 | 20
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 质量指标 | 清理完成率 | 100% | 100% | 10 | 10
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 时效指标 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 成本指标 | 御河楼购置款 | 200万元 | 200万元 | 20 | 20
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 消除债务隐患 | 有效消除 | 有效消除 | 30 | 30
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 生态效益指标 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 整改经责审计问题 | 完成整改目标 | 完成整改目标 | 10 | 10
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审计部门对整改满意度 | 100% | 100% | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
总分 | [5 empty] | 100 | 100

## Sheet21
附件5
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 云巴建设项目
区级主管部门 |  | 住建委 |  | 项目实施单位 |  | 住建委机关
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 10000 | 10000 | 168.81 | 10 | 0.16881 | 1.6881 | 市发改委未通过立项
|  | 其中:中央补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 区级资金 | 10000 | 10000 | 168.81 | -- | -- | 1.6881
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
年度总体目标 |  | 年初预算期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成项目立项所需的部分前期手续办理。 |  |  |  | 完成项目立项所需的部分前期手续办理。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 线路设计 | 15.65km | 15.65km | 4 | 4
|  |  | 站点设计 | 站点设计 | 站点设计 | 4 | 4
|  |  | 车场设计 | 1个 | 1个 | 4 | 4
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 质量指标 | 按照相关法律法规政策推动项目方案 | 100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 手续专项评估完成度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5
|  |  | 设计功能实现率 | ≥95% | ≥95% | 4 | 4
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 时效指标 | 进度准时率 | ≥95% | ≥95% | 4 | 4
|  |  | 信息反馈及时率 | ≥95% | ≥95% | 4 | 4
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 成本指标 | 总成本控制在预算内 | ≤1亿元 | ≤1亿元 | 5 | 5
|  |  | 分项成本控制在预算内 | 误差≤5% | 误差≤5% | 5 | 5
|  |  | 分项成本与预算偏差 | ≤300万 | ≤300万 | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动区域经济 | 有所提升 | 有所提升 | 4 | 4
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 提高社会发展能力 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5
|  |  | 提高人口吸引力 | 有所提升 | 有所提升 | 4 | 4
|  |  | 改善接驳交通状况 | 有所改善 | 有所改善 | 4 | 4
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 生态效益指标 | 满足节地要求，便于生态保护 | 有所帮助 | 有所帮助 | 4 | 4
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 车场方案长期使用 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 线路方案长期发挥作用 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 持续优化接驳现状 | 可持续保持 | 可持续保持 | 3 | 3
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 线路方案社会公众满意度 | ≥95% | ≥95% | 4 | 4
|  |  | 站点周围社区群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 3 | 3
|  |  | 线路相关街镇满意度 | ≥95% | ≥95% | 3 | 3
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
总分 | [5 empty] | 90.17 | 90.1688

## Sheet17
附件5
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 在建道路及配套工程（一）
区级主管部门 |  | 住建委 |  | 项目实施单位 |  | 住建委机关
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 2857.44 | 2857.44 | 10 | 10 | 100
|  | 其中:中央补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 区级资金 | 0 | 2857.44 | 2857.44 | -- | -- | 100
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
年度总体目标 |  | 年初预算期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
|  | 更好地完善西青区基础设施建设，带动西青区经济发展。 |  |  |  | 已经完成年度总体目标，实现了项目绩效目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | 15项 | 15项 | 5 | 5
|  |  | 建设道路 | 25条 | 25条 | 5 | 5
|  |  | 建设道路长度 | 28.47公里 | 28.47公里 | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 质量指标 | 正常运行率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 设计工程实现率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 工程质量验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 时效指标 | 按期完成率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 进度准时率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 建设周期合理性 | 100% | 100% | 4 | 4
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 成本指标 | 总建设成本 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 2 | 2
|  |  | 单项工程建设成本 | 控制在单项工程批复概算内 | 控制在单项工程批复概算内 | 2 | 2
|  |  | 资金使用合理性 | 100% | 100% | 2 | 2
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 拉动区域经济 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 生态效益指标 | 提高服务社会发展能力 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5
|  |  | 改善交通环境 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5
|  |  | 完善配套需求 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 便于生态保护 | 有所帮助 | 有所帮助 | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95% | 95% | 5 | 5
|  |  | 受益群体满意度 | 95% | 95% | 3 | 3
|  |  | 小区居民满意度 | 95% | 95% | 2 | 2
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
总分 | [5 empty] | 100 | 100

## Sheet13
附件5
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 在建道路及配套工程
区级主管部门 |  | 住建委 |  | 项目实施单位 |  | 住建委机关
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 32553 | 31771.5 | 25620.22 | 10 | 8.0639 | 80.639
|  | 其中:中央补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 区级资金 | 32553 | 31771.5 | 25620.22 | -- | -- | 80.639
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
年度总体目标 |  | 年初预算期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
|  | 更好地完善西青区基础设施建设，带动西青区经济发展。 |  |  |  | 已经完成年度总体目标，实现了项目绩效目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | 40项 | 40项 | 5 | 5
|  |  | 建设道路 | 59条 | 59条 | 5 | 5
|  |  | 建设道路长度 | 64.68公里 | 64.68公里 | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 质量指标 | 正常运行率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 设计工程实现率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 工程质量验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 时效指标 | 按期完成率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 进度准时率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 建设周期合理性 | 100% | 100% | 4 | 4
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 成本指标 | 总建设成本 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 2 | 2
|  |  | 单项工程建设成本 | 控制在单项工程批复概算内 | 在单项工程批复概算内 | 2 | 2
|  |  | 资金使用合理性 | 100% | 100% | 2 | 2
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动区域经济 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 提高服务社会发展能力 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5
|  |  | 改善交通环境 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5
|  |  | 完善配套需求 | 有所完善 | 有所改善 | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 生态效益指标 | 便于生态保护 | 有所帮助 | 有所帮助 | 5 | 5
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95% | 95% | 5 | 5
|  |  | 受益群体满意度 | 95% | 95% | 3 | 3
|  |  | 小区居民满意度 | 95% | 95% | 2 | 2
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
总分 | [5 empty] | 98.06 | 98.0639

## Sheet9
附件5
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 西青区住建综合监管服务平台项目
区级主管部门 |  | 住建委 |  | 项目实施单位 |  | 住建委机关
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 240 | 240 | 10 | 10 | 100
|  | 其中:中央补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 区级资金 | 0 | 240 | 240 | -- | -- | 100
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
年度总体目标 |  | 年初预算期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
|  | 保证系统正常稳定运行，提升西青区住建委对建设主体的监管能力，提高住建委管理人员工作效率，从而提升全区住建行业信息化行业水平，提高西青区住建委的综合社会影响力，减少农民工投诉率，提高为涉建主体的服务水平，提升社会满意度。通过平台建设实现对监管信息资源以及管理信息资源的开发、抽取、整合和利用，引导由粗放管理向精细化管理的转变，提升政府监管效能。 |  |  |  | 该项目已经完成年度总体目标，实现了项目绩效目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 工地视频监控系统对接 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 扬尘噪声监测系统对接 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 质量安全监督管理系统 | 100% | 100% | 4 | 4
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 质量指标 | 所有系统开发符合国家及行业标准 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 所有系统业务流程符合度 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 政府采购率 | 100% | 100% | 4 | 4
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 时效指标 | 系统开发测试上线正常运行时间 | ≤90天 | ≤90天 | 4 | 4
|  |  | 系统连续无故障运行时长 | ≥180天 | ≥180天 | 4 | 4
|  |  | 系统故障修复响应时间 | ≤2小时 | ≤2小时 | 4 | 4
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 成本指标 | 数据采购费用 | 5万 | 5万 | 4 | 4
|  |  | 云服务租用费用 | 3.7万 | 3.7万 | 4 | 4
|  |  | 年度维护成本增长率 | ≤3% | ≤3% | 6 | 6
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动行业规模经济效益 | 稳步提高 | 稳步提高 | 2 | 2
|  |  | 促进区域经济发展 | 逐步提升 | 逐步提升 | 2 | 2
|  |  | 活跃全区信息化产业 | 比上年度增加 | 比上年度增加 | 2 | 2
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 西青区住建委社会影响力 | 有效提升 | 有效提升 | 2 | 2
|  |  | 涉建企业及人员投诉率 | 比上一年降低5% | 比上一年降低5% | 2 | 2
|  |  | 信息系统使用率 | ≥90% | ≥90% | 2 | 2
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 生态效益指标 | 降低环境污染，实现节能减排 | 有效下降 | 有效下降 | 2 | 2
|  |  | 工地、搅拌站扬尘噪声排放、PM10排放 | 有效下降 | 有效下降 | 2 | 2
|  |  | 区域环境质量改善 | 效果明显 | 效果明显 | 2 | 2
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥5年 | ≥5年 | 4 | 4
|  |  | 降低故障率、延长设施设备使用寿命 | 降低5% | 降低5% | 4 | 4
|  |  | 保证系统正常运行 | 效果提高5% | 效果提高5% | 4 | 4
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 西青区住建委使用本系统人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 3 | 3
|  |  | 使用住建委监管服务平台的工程建设主体满意度 | ≥90% | ≥90% | 3 | 3
|  |  | 西青区住建委服务所辖涉建受益群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 4 | 4
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
总分 | [5 empty] | 100 | 100