## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 治理违规拆改住宅室内结构聘请第三方辅助执法和整改工作费用
主管主管部门 |  | 天津市西青区住房和建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区住房和建设服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 我委接到结构拆改类的信访举报后，请第三方机构辅助进行现场调查。对发现存在违法违规行为的房屋，全程跟进确保整改工作顺利有序的进行，并保障整改完成前涉案房屋不再进行其他违规装饰装修行为。 |  |  | 通过聘请第三方机构辅助进行现场调查，多次发现房屋存在违法违规行为，保证整改工作顺利有序的完成，一定程度上提高了全区国有土地上住宅房屋使用安全。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% | 偏差原因：2022年10月8日向区财政申请拨款后未拨付。 改进措施：加强对未来预估的能力。 2023年4月底资金执行15万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 30 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 辅助调查次数 | ≥100次 | 105次 | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 联络涉嫌违规房屋产权人 | ≥5人 | 5人 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 辅助判定违规房屋准确率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 支付第三方项目费用及时率 | =100% | 0% | 10 | 0 | 偏差原因：2022年10月8日向区财政申请拨款后未拨付。改进措施：加强对未来预估的能力。 截至2023年4月底支付第三方项目费用15万元。
|  | 成本指标 | 聘请第三方整改费 | ≤30万元 | 0万元 | 10 | 0 | 偏差原因：2022年10月8日向区财政申请拨款后未拨付。 改进措施：加强对未来预估的能力。 截至2023年4月底聘请第三方整改15万元。
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 提高西青区国有土地住宅房屋使用安全 | 有所提高 | 通过聘请第三方机构辅助完成现场调查，10余次对违法违规房屋进行整改。有效提高了区国有土地上住宅房屋使用安全。基本达成预期指标。 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 完善治理违规拆改住宅室内结构工作流程 | 完善 | 通过完成治理违规拆改住宅室内项目，完善了治理违规拆改住宅室内结构工作流程，保障了该类项目长期的开展，基本上完成了预期指标。 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 信访人满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 70
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 宋桐宇 |  | 助理工程师 |  |  | 天津市西青区住房和建设服务中心房产服务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日