## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年西青区农村房屋抗震加固改造项目
主管预算部门 |  | 天津市西青区住房和建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区辛口镇人民政府
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 推动农村房屋安全隐患排查整治工作，持续消除农村房屋安全隐患，确保农村房屋住房安全。 |  |  | 我区2021年危房改造和农房抗震任务全部完成，共完成90户抗震改造任务，保障了农户的住房安全。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 36 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 2022年8月财政压减全部项目指标，严格执行财政要求。截止2023年4月底未支付
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 36 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 改造户数 | =90户 | 90户 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 对农村危房和农房抗震改造准确率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 对农村危房和农房抗震改造质量合格率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 对农村危房和农房抗震改造及时率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 农村困难户危改和农房抗震资金补助 | ≤36万元 | 0万元 |  | 10 | 0 | 2022年8月财政压减全部项目指标，严格执行财政要求。截止2023年4月底未支付
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 保障农户住房安全 | 保障 | 通过做好我区农村困难群众危房改造和农房抗震工作，保障了农户住房安全，全部达成预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 建立健全农村危房改造工作保障机制 | 建立健全 | 建立健全了农村危房改造工作保障机制，保障了农村危房改造工作顺利开展，全部达成预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 农户满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 80
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 孟晨 |  | 编外 |  |  | 天津市西青区住房和建设委员会 房屋管理科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日