## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 西青区住建综合监管服务平台尾款及运维服务项目
主管主管部门 |  | 天津市西青区住房和建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区住房和建设综合行政执法支队
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.保障西青区住建综合监管服务平台软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。 2.完成西青区住建综合监管服务平台运行所需的云服务、运营商专线链路租用及网络设备采购。 |  |  | 1、完成了软件系统的维护和硬件设备的维护，保障了西青区住建综合监管服务平台软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。 2、完成了西青区住建综合监管服务平台运行所需的云服务、运营商专线链路租用及网络设备采购，提高了业务处理的效率。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 38.1 | 38.1 | 27.55 | 10 | 7.231 | 72.31% | 因为按照合同约定的合同尾款延至2023年支付,故略有偏差。加强合同约定的管理。截止到2023年4月底，暂未支付
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 38.1 | 38.1 | 27.55 | － | － | 72.31%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 软件系统维护指标数量 | ≥1套 | 1套 | 6 | 6 | 无偏差
|  |  | 硬件设备维护指标数量 | ≥1套 | 1套 | 6 | 6 | 无偏差
|  |  | 云平台租赁指标数量 | ≥1套 | 1套 | 6 | 6 | 无偏差
|  | 质量指标 | 购置设备完成率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 政府采购率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 购置设备的及时率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 系统故障修复时间 | ≤24小时 | 24小时 | 5 | 5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 平台的运行维护费 | ≤32.1万 | 21.55万 | 5 | 4 | 因为按照合同约定的合同尾款延至2023年支付,故略有偏差。加强合同约定的管理。截止到2023年4月底，暂未支付
|  |  | 平台的硬件尾款金额 | ≤6万 | 6万 | 7 | 7 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 平均业务处理效率的提高率 | ≥20% | 20% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 硬件设备的使用寿命 | ≥10年 | 设备已使用3年，预计使用10年 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 使用该平台的工作人员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 96.231
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘小奥 |  | 副科长 |  |  | 天津市西青区住房和建设综合行政执法支队 党建办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 西青区住建综合监管服务平台尾款及运维服务项目
主管预算部门 |  | 天津市西青区住房和建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区住房和建设综合行政执法支队
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 1.保障西青区住建综合监管服务平台软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。 2.完成西青区住建综合监管服务平台运行所需的云服务、运营商专线链路租用及网络设备采购。 |  |  | 已完成
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 38.1 | 27.56 | 27.56 |  | 10 | 8 | 90% | 有偏差，因为按照合同约定的合同尾款延至2023年支付
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 38.1 | 27.56 | 27.56 |  | — | — | 90%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （60分） | 数量指标 | 软件系统维护指标数量 | ≥1套 | 1套 |  | 6 | 6 | 无偏差
|  |  | 硬件设备维护指标数量 | ≥1套 | 1套 |  | 6 | 6 | 无偏差
|  |  | 云平台租赁指标数量 | ≥1套 | 1套 |  | 6 | 6 | 无偏差
|  | 质量指标 | 购置设备完成率 | ≥100% | 100% |  | 7 | 7 | 无偏差
|  |  | 政府采购率 | ≥100% | 100% |  | 7 | 7 | 无偏差
|  | 时效指标 | 购置设备的及时率 | ≥100% | 100% |  | 7 | 7 | 无偏差
|  |  | 系统故障修复时间 | ≤24小时 | 24小时 |  | 7 | 7 | 无偏差
|  | 成本指标 | 平台的运行维护费 | ≤32.1万 | 21.56万 |  | 7 | 7 | 无偏差
|  |  | 平台的硬件尾款金额 | ≤6万 | 6万 |  | 7 | 7 | 无偏差
| 效益指标 （20分） | 社会效益指标 | 平均业务处理效率的提高率 | ≥20% | 20% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 硬件设备的使用寿命 | ≥10年 | 10年 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用该平台的工作人员满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 98
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘小奥 |  | 副科 |  |  | 天津市西青区住房和建设综合行政执法支队 党建办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日