## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年公租房以奖代补资金项目
主管主管部门 |  | 天津市西青区住房和建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区房屋管理服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过考核工作，对区内公租房表现良好的项目进行奖励,并监督公租房项目统筹以奖代补资金用于补充运营管理经费,提升项目工作积极性，减少安全隐患 |  |  | 完成了公租房运营管理工作和物业服务工作工作，达成了提高项目积极性，减少安全隐患，建立健全考核工作保障机制，全年工作已完成，达到预期效益，但资金发放试行方案已发送相关单位征求意见，目前还未收到反馈，后续待相关涉及单位反馈后按照成文方案执行。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 262.97 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% | 考核工作需要在全年工作完成后计算统计项目情况，试行方案已发送相关单位征求意见，目前还未收到反馈，后续待相关涉及单位反馈后按照成文方案执行，截至2023年4月底支出0万元
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0%
|  | 区级资金 | 262.97 | 0 | 0 | - | - | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 奖励项目 | ≤20个 | 0 | 10 | 0 | 考核工作需要在全年工作完成后计算统计项目情况，试行方案已发送相关单位征求意见，目前还未收到反馈，后续待相关涉及单位反馈后按照成文方案执行，截至2023年4月底完成0个
|  | 质量指标 | 奖励发放准确率 | 100% | 0 | 10 | 0 | 考核工作需要在全年工作完成后计算统计项目情况，试行方案已发送相关单位征求意见，目前还未收到反馈，后续待相关涉及单位反馈后按照成文方案执行，截至2023年4月底完成0个
|  | 时效指标 | 考核及时率 | ≥95% | 97% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 成本指标 | 以奖代补资金 | ≤262.97万元 | 0 | 15 | 0 | 考核工作需要在全年工作完成后计算统计项目情况，试行方案已发送相关单位征求意见，目前还未收到反馈，后续待相关涉及单位反馈后按照成文方案执行，截至2023年4月底支出0万元
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 提升项目工作积极性 | 提升 | 完成公租房以奖代补工作，有效提供了良好的服务，全部达到预期指标 | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 减少安全隐患 | 减少 | 完成公租房安全检查工作，有效消除安全隐患，全部达到预期指标 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 建立健全考核工作保障机制 | 建立健全 | 完成公租房日常管理工作，有效提供了良好的修缮服务，全部达到预期指标 | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 公租房租户满意度 | ≥85% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 55
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 黄文鹏 |  | 助理工程师 |  |  | 房管中心公租房部门
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日