## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 在建基础设施配套工程项目
主管主管部门 |  | 天津市西青区住房和建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区基础设施建设服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成部分道路建设，推动周边区域发展。 |  |  | 建设2条道路，共1公里，一定程度上完善了西青区路网布局，推动了周边区域快速发展。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 284.2894 | 284.2894 | 284.2894 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 284.2894 | 284.2894 | 284.2894 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设道路数量 | =2条 | 2条 | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 建设道路长度 | =1公里 | 1公里 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 工程质量验收合格率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 道路建设及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 在建基础设施配套工程经费 | ≤284.3万元 | 284.29万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 改善交通环境 | 改善 | 完成道路建设，降低了道路拥堵程度，改善了交通环境，基本达到预期 | 15 | 14 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 道路预期使用年限 | ≥10年 | 已使用1年，预计可使用10年 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 道路周边群众满意度 | ≥95% | 97% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 99
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 杨牧之 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区基础设施建设服务中心 工程科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日