## 附件3 中央转移支付专用
附件1
2021年农村危房改造中央财政补助（直达资金）经费转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目） 名称 |  |  | 2021年农村危房改造中央财政补助（直达资金）经费
中央主管部门 |  |  | 中华人民共和国住房和城乡建设部
地方主管部门 |  |  | 天津市住房和城乡建设委员会 |  | 资金使用单位 | 天津市西青区住房和建设委员会
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 16.895 | 16.895 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 16.9 | 16.8954 |  | 100%
|  |  | 市级资金 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 区级资金 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0%
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 |  |  | 无偏差
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。 |  |  | 无偏差
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |  |  | 无偏差
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 |  |  | 无偏差
|  |  | 执行准确性 | 严格按照预算安排的金额执行，不存在偏离预算数较多的问题 |  |  | 无偏差
|  |  | 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 |  |  | 无偏差
|  |  | 支出责任履行情况 | 按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 |  |  | 无偏差
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 推动农村房屋安全隐患排查整治工作，持续消除农村房屋安全隐患，确保农村房屋住房安全。 |  |  |  | 对符合改造条件的房屋完成了改造，我区2022年危房改造任务全部完成了,保障了农户住房安全。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 改造户数 |  | =16户 | 17户 | 由于危房改造低保户动态更新，临时增加了1户。以后设置预算绩效目标时更加精准化。
|  | 质量指标 | 改造项目竣工验收合格率 |  | =100% | 100% | 无偏差
|  |  | 对农村困难户的C、D级的危房改造率 |  | =100% | 100% | 无偏差
|  | 时效指标 | 对农村困难户的C、D级的危房改造及时率 |  | =100% | 100% | 无偏差
|  | 成本指标 | 农村困难户危改资金补助 |  | ≤16.9万元 | 16.9万元 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 保障农户住房安全 |  | 显著提升 | 完成了我区农村困难群众危房改造工作，保障了农户住房安全，全部达成预期指标。 | 无偏差
|  |  | 农村分散供养特困人员居住环境改善率 |  | =100% | 100% | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 建立健全农村危房改造工作保障机制 |  | 建立健全 | 建立健全了农村危房改造工作，保障了农村困难群众危房改造工作的顺利开展，全部达成预期指标。 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 农户满意度 |  | ≥95% | 100% | 无偏差
说明 | 无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。