附件5

项目支出绩效自评报告

自评项目名称：既有建筑玻璃幕墙安全性鉴定费用

区级主管部门：天津市西青区住房和建设委员会

项目实施单位：天津市西青区住房和建设服务中心

自 评 人 员： 宋桐宇

联 系 电 话： 27390670

填 报 日 期： 2023年4月17日

既有建筑玻璃幕墙安全性鉴定费用项目

支出绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

西青区目前共有玻璃幕墙建筑209处,幕墙面积在55000平方米以上，其中包含学校建筑、医院建筑、政府办公用房、人员密集商超写字楼、建成十年以上建筑，为保证玻璃幕墙使用安全,避免发生玻璃幕墙爆裂、脱落等事故造成人员伤亡。

按照《天津市既有建筑玻璃幕墙使用维护管理办法》的规定，玻璃幕墙需定期进行安全性鉴定，但由于玻璃幕墙鉴定费用较高，大多数幕墙业主不愿承担此费用， 2022年第二季度我委对全区玻璃幕墙建筑开展安全性鉴定，检测内容至少包括以下项目：（1）幕墙整体现状检查（2）连接及紧固类杆件的受力、连接检查（3）钢结构等承载构件外观质量检查（4）石材、玻璃等面板材料及构造检查（5）硅酮结构密封胶现状检查（6）五金件及配件现场检查（7）开启扇或门现状检查。根据其主体连接构造、幕墙支承结构、幕墙面板构造及幕墙系统物理性能的子单元安全性等级进行评定，最终形成此次统一鉴定工作的技术检测报告。

依据鉴定评级对各项目分类采取措施，消除安全隐患，保证人民群众生命财产安全。因此需聘用有资质的第三方机构协助我委开展此项工作。

2022年初预算聘请第三方机构对既有建筑玻璃幕墙进行安全性鉴定费用500万元，全年预算359万元，实际执行数为359万元，偏差原因：1.疫情原因影响政府采购实施进度，导致签订技术服务合同时间延后，进而影响鉴定进度。2. 因2022年8月4日财政压减资金，抽调该项目部分预算，第三方根据当年我单位支付项目金额完成对应比例工作。

（二）立项依据

《天津市既有建筑玻璃幕墙使用维护管理办法》

（三）实施方案

项目实施主体：天津市西青区住房和建设服务中心

预算安排规模：2022年原安排支付合同金额500万元。实际支付359万元。2023年申报支付尾款124.7万元，预算安排金额为62.4万元，依据鉴定进度拨付。

实施进度：截至2023年4月底已完成鉴定160栋，预计6月底前完成所有现场鉴定任务。

（四）绩效目标及设定依据

绩效目标：完成对全区人员密集场所或建成十年以上建筑玻璃幕墙的安全性鉴定，确保全区玻璃幕墙不发生因爆裂、脱落等造成人员伤亡的安全事故。

项目绩效目标的设定充分考虑人员密集场所玻璃幕墙如果发生爆裂、脱落将造成的严重影响，建成十年以上的玻璃幕墙更容易发生胶条老化、五金件生锈损坏等现象，存在更大的安全隐患，因此将全区人员密集场所或建成十年以上建筑玻璃幕墙作为鉴定重点。

为实现绩效目标采取的保障措施：通过发函的方式协调属地政府向各项目进行预通知并收集联系人、联系方式，区住建委与各项目进行二次对接，告知相关政策，第三方机构进行入场前对接，洽谈入场时间、检测部位、检测方式等，保障鉴定工作顺利开展。

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为 93.3 分，自评结果为优。（优：自评分数≥90分；良：80分≤自评分数＜90分；中：60分≤自评分数＜80分；差：自评分数＜60分）。

（一）项目资金投入情况分析。

既有建筑玻璃幕墙安全性鉴定费用项目2022年初申请预算500万元，全年预算359万元，实际支付359万元。预计2023年支付该项目部分预算62.4万元。后续根据项目实际完成进度陆续安排支付。

（二）绩效目标完成情况分析。

包括截至2023年4月底的各项绩效指标的完成情况。

1.产出指标完成情况分析。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 玻璃幕墙鉴定数量 | ≥190个 | 100个 | 偏差原因：第三方需根据当年支付项目款，完成对应比例工作。 改进措施：改进对项目未来预估的能力。 截至2023年4月底玻璃幕墙鉴定数量为160个。 |
|  |  | 完善管理系统中项目信息数量 | ≥190个 | 152个 | 偏差原因：第三方需根据当年支付项目款，完成对应比例工作。 改进措施：改进对项目未来预估的能力。 截至2023年4月底完善管理系统中项目信息数量为152个。 |
|  | 质量指标 | 玻璃幕墙鉴定准确率 | =100% | 100% | 无偏差 |
|  | 时效指标 | 鉴定费用支付及时率 | =100% | 100% | 无偏差 |
|  | 成本指标 | 鉴定产生费用 | ≤500万元 | 359万元 | 无偏差 |

2.效益指标完成情况分析。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 社会效益指标 | 提高人民群众生命及财产安全性 | 有所提高 | 通过完成100个密集场所或建成十年以上玻璃幕墙的鉴定工作，有效保证了人民群众生命安全及财产安全性有所提高。全部达成预期指标。 | 无偏差 |
|  | 可持续影响指标 | 完善玻璃幕墙管理工作流程 | 完善 | 通过完善机油玻璃幕墙项目管理系统中的信息数量，完善了玻璃幕墙管理工作流程，保障了该类项目长期的开展，基本上完成了预期指标。 | 无偏差 |

3.满意度指标完成情况分析。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 被服务企业满意度 | =100% | 100% | 无偏差 |

- 发现问题及改进措施

项目实施过程中有部分玻璃幕墙建筑业主对安全鉴定的必要性缺乏了解，可见玻璃幕墙相关法律法规宣传未做到全覆盖，后续工作中在法律法规宣传上应该加强。

因疫情防控和财政压减预算，鉴定进度和支付能力均受到较大影响，当前完成进度与预期目标存在一定差距，后续工作中应当充分考虑各种不稳定因素，加强对项目预算预估的能力。