## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查服务项目
主管主管部门 |  | 天津市西青区住房和建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区住房和建设委员会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 为了营造良好的营商环境，对新建、扩建单体建筑面积大于5000平方米的房屋建筑工程项目；既有房屋建筑内部改造建筑面积大于1000平方米房屋建筑工程，企业有需要可申请图审。 |  |  | 三次发布招标公告，投标供应商数量均未达到开标要求，该项目作废。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 240 | 5.6331 | 5.6331 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 240 | 5.6331 | 5.6331 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
|  | 数量指标 | 施工图审核队伍 | =3个 | 0个 | 10 | 0 | 三次发布招标公告，投标供应商数量均未达到开标要求，该项目作废。8月份财政局统筹指标，下一步加强审核项目合理性。
|  | 质量指标 | 审查标准合规率 | =100% | 0% | 10 | 0 | 三次发布招标公告，投标供应商数量均未达到开标要求，该项目作废。8月份财政局统筹指标，下一步加强审核项目合理性。
|  |  | 图审达标率 | =100% | 0% | 10 | 0 | 三次发布招标公告，投标供应商数量均未达到开标要求，该项目作废。8月份财政局统筹指标，下一步加强审核项目合理性。
|  | 时效指标 | 图审及时率 | =100% | 0% | 10 | 0 | 三次发布招标公告，投标供应商数量均未达到开标要求，该项目作废。8月份财政局统筹指标，下一步加强审核项目合理性。
|  | 成本指标 | 图审服务经费 | ≤240万元 | 5.6万元 | 10 | 0.1 | 三次发布招标公告，投标供应商数量均未达到开标要求，该项目作废。8月份财政局统筹指标，下一步加强审核项目合理性。
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 营造良好的营商环境 | 营造 | 三次发布招标公告，投标供应商数量均未达到开标要求，该项目作废。 | 15 | 0 | 三次发布招标公告，投标供应商数量均未达到开标要求，该项目作废。8月份财政局统筹指标，下一步加强审核项目合理性。
|  | 可持续影响指标 | 建立健全施工图审工作保障机制 | 建立健全 | 三次发布招标公告，投标供应商数量均未达到开标要求，该项目作废。 | 15 | 0 | 三次发布招标公告，投标供应商数量均未达到开标要求，该项目作废。8月份财政局统筹指标，下一步加强审核项目合理性。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 企业满意度 | ≥95% | 0% | 10 | 0 | 三次发布招标公告，投标供应商数量均未达到开标要求，该项目作废。8月份财政局统筹指标，下一步加强审核项目合理性。
总分 | [5 empty] | 100 | 10.1
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 林智伟 |  | 科长 |  |  | 天津市西青区住房和建设委员会 建设质量安全科
| 周婷婷 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区住房和建设委员会 建设质量安全科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日