## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 西青区2021年老旧住房改造项目
主管主管部门 |  | 天津市西青区住房和建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区住房和建设服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过推进西青区城镇老旧住房改造项目，完成西营门街、中北镇、大寺镇三个街、镇，8个小区，建筑面积24.98万平米的改造任务，达到改善人民群众安全宜居环境的效果。 |  |  | 完成了西营门街、中北镇、大寺镇三个街、镇，8个小区，建筑面积24.98万平米的改造任务，改善了人民群众安全宜居环境。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 113.44 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% | 偏差原因：依据上级安排，项目资金支付主体为区住建委，本单位主要负责项目实施，故项目资金年中有所调整。 改进措施：下一步将加强预算管理工作。 截至2023年4月底项目资金执行为0万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 113.44 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 核算改造小区数量 | ≥8个 | 8个 | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 核算小区改造面积 | ≥24.98万平方米 | 24.98万平方米 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 改造合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 工程款项拨付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 工程拨付资金 | ≤113.4万元 | 0万元 | 10 | 0 | 偏差原因：依据上级安排，项目资金支付主体为区住建委，本单位主要负责项目实施，故项目资金年中有所调整。 改进措施：下一步将加强预算管理工作。 截至2023年4月底项目资金执行为0万元。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 改善居民居住条件 | 有所改善 | 通过完成8个旧楼区、建筑面积24.98万平米的改造任务，有效改善了居民生活条件，全部达成预期指标。 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 完善旧楼区改造项目工作流程 | 完善 | 通过进行旧楼区改造，完善了旧楼区改造项目流程，保障了该类项目长期的开展，基本完成了预期指标。 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 改善居住环境居民的满意度 | =100% | =100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 80
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 田众君 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区住房和建设服务中心房产服务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日