## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2021年度西青区社区物业管理考核奖励金
主管主管部门 |  | 天津市西青区住房和建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区住房和建设委员会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 为激励物业企业更好的服务群众，提升物业服务整体水平，提高业主满意度，我委提出红色物业品牌行动，通过聘请第三方考察团队，对全区备案物业企业进行实地测评、满意度调查等方式对其打分评星，根据测评结果对其进行相应的奖励。 |  |  | 通过聘请第三方考察团队完成了对全区备案物业企业进行实地测评、满意度调查等方式开的打分评星，根据测评结果对其进行了相应的奖励，提升了物业服务整体水平，提高了业主满意度。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 1000 | 700 | 700 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 1000 | 700 | 700 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 奖励物业项目 | ≥45 | 45个 | 13 | 13 | 无偏差
|  | 数量指标 | 奖励物业项目 | ＜100个 | - | - | - | 该指标设置有误，已新增
|  | 质量指标 | 奖励金发放率 | =100% | 100% | 13 | 13 | 无偏差
|  |  | 物业企业测评达标率 | ≥95% | 96% | 12 | 12 | 无偏差
|  | 成本指标 | 奖励资金及聘用第三方满意度调查服务单位服务费及政府采购评审专家评审费 | =1000万元 | 700万元 | 12 | 12 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 提升物业服务整体水平 | 提升 | 根据测评结果对物业企业发放相应的奖励，提升了物业服务整体水平，全部达成预期指标 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 建立健全物业服务工作保障机制 | 建立健全 | 建立健全了物业服务工作保障机制，保障了物业服务长期可持续，全部达成预期指标 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 被奖励企业满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 业主满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 渠湘 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区住房和建设委员会 物业住保科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日