## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年西青区房屋管理服务中心公房修缮项目
主管主管部门 |  | 天津市西青区住房和建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区房屋管理服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过修缮公产房，提高住房条件，改善居住环境。 |  |  | 2022年底已完成维修面积20000平米，验收合格，使民用公房安全使用，提高了住房条件，改善了居住环境。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 116.21 | 116.12 | 116.12 | 10 | 10 | 99.91% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 116.21 | 116.12 | 116.12 | － | － | 99.91%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 修缮面积 | =20000平方米 | 20000平方米 | 6 | 6 | 无偏差
|  |  | 修缮间数 | =5000间 | 5000间 | 6 | 6 | 无偏差
|  | 质量指标 | 碎修验收合格率 | =100% | 100% | 6 | 6 | 无偏差
|  |  | 大修验收合格率 | =100% | 100% | 6 | 6 | 无偏差
|  | 时效指标 | 碎修完成及时率 | =100% | 100% | 6 | 6 | 无偏差
|  |  | 大修完成及时率 | =100% | 100% | 6 | 6 | 无偏差
|  | 成本指标 | 碎修成本 | ≤46.2万元 | 46.16万元 | 7 | 6 | 无偏差
|  |  | 大修成本 | ≤70万元 | 69.94万元 | 7 | 6 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 消除安全隐患率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 改善居住条件 | 改善 | 全年完成20000平方米公产房的修缮工作，改善居住条件，全部达成预期指标 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 建立健全公产房修缮工作保障机制 | 保障 | 通过在修缮公产房的工作中不断落实完善各项细则，建立健全了公产房修缮工作保障机制，全部达成预期指标 | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 民用公房居民满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李彬 |  | 助理工程师 |  |  | 天津市西青区房屋管理服务中心 财务室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日