附件5

项目支出绩效自评报告

自评项目名称：2021年度社区物业管理考核星级物业项目奖励金

区级主管部门：西青区住房和建设委员会

项目实施单位：西青区住建委物业住保科

自 评 人 员：  渠湘

联 系 电 话：  27948668

填 报 日 期： 2023年4月19日

2021年度社区物业管理考核星级物业项目     奖励金项目支出绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

为激励物业服务企业争先创优，进一步提高全区物业管理服务水平，根据《2021年社区物业管理考核办法》，区住建委牵头组织各街镇通过社区月考、街镇季考、区级年考（通过聘请第三方测评公司进行居民满意度测评），对全区152个物业项目进行了考评，其中备案物业项目108个，未备案项目44个，通过征求各相关街镇意见，对项目综合成绩排名前45名的物业项目发放奖励金。

年度财政预算资金共计1000万元，2022年8月按照财政局要求项目资金压减30%，实际执行700万元。其中通过政府采购方式支付选聘社区物业管理居民满意度考核服务单位服务费共计596088.68元，政府采购专家评审费800元，项目奖励金发放6403111.32元，发放率100%。

（二）立项依据

《2021年西青区社区物业管理考核办法》

（三）实施方案

区住建委牵头组织各街镇通过社区月考、街镇季考、区级年考（通过聘请第三方测评公司进行居民满意度测评）。具体实施如下：

一是2021年3月10日，组织各街镇召开2021年度社区物业管理考核部署会；

二是于2021年4月，发布政府采购关于聘请第三方居民满意度测评公司公告；

三是于2021年5月底，住建委分组进行区级考核；

四是于2021年7月27日，确定政府采购聘请的第三方居民满意度测评公司中标单位为泰达（天津）商业管理有限公司；

五是于2021年8月下旬，第三方测评公司开始居民满意度测评；

六是于2021年12月底，圆满完成社区物业管理考核工作。

（四）绩效目标及设定依据

- 数量指标方面严格按照《2021年西青区社区物业管理考核办法》、招标文件及合同的要求结合我区实际情况确定受奖励物业项目数；

- 质量指标方面及成本指标方面，以年度预算和调整预算为依据确保奖励金发放率，物业服务企业测评达标率；

- 社会效益指标和可持续影响指标方面，按照激励引导、区别考核、客观公正、补奖结合的基本原则提升服务水平，建立健全物业服务工作保障机制；

- 服务对象满意度指标方面，通过调查问卷确定被奖励物业服务企业满意度和业主对此项工作开展的满意度。

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为  100  分，自评结果为优。（优：自评分数≥90分；良：80分≤自评分数＜90分；中：60分≤自评分数＜80分；差：自评分数＜60分）。

（一）项目资金投入情况分析。

2022年度预算金额1000万元，2022年8月按照财政局要求项目资金压减30%，实际执行700万元。截至2023年4月实际执行情况如下：

- 支付第三方居民满意度考核服务费用596088.38元；

- 支付政府采购专家评审费800元；

- 发放物业项目奖励金6403111.32元，发放率100%，无偏差。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

根据设立的数量指标奖励物业项目≥45个，实际发放45个，无偏差；

质量指标奖励金发放率100%，实际发放100%，无偏差；

质量指标中物业企业测评达标率≥95%。考评项目113个，5个项目中途退出，按照《2021年西青区社区物业管理考核办法》

有关要求，未进行考核，因此有108个项目参与考核，达标率96%；

成本指标中年初预算1000万元，按照财政局要求项目资金压减30%，实际完成700万，发放率100%；

2.效益指标完成情况分析。

效益指标有关社会效益指标方面，社区物业管理考核工作的开展进一步激励了广大物业服务企业诚实守信经营，不断加强企业内部制度建设，推动管理服务专业化、规范化和精细化，以此提升老百姓幸福指数，大力提升我区社区物业管理服务水平。

效益指标有关可持续影响指标方面，通过考核进一步推动了物业服务专业化、规范化和精细化，同时有效推动了党建引领“红色物业”工作在物业项目的落实使物业服务企业成为联系群众服务群众的重要平台。进一步建立健全物业服务工作保障机制。

3.满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标有关被奖励企业满意度方面通过发放问卷调查的形式对被奖励物业企业发放45张问卷，收回45张问卷，其中44张物业企业满意，1张一般，得到了被奖励物业服务企业的肯定，满意度为98%，超过了预期设定值；

服务对象满意度指标有关业主满意度方面通过随机发放问卷调查的形式对参加社区物业管理考核的物业项目的业主共发放450张问卷，收回450张问卷，其中428张满意，22张一般，业主对社区物业管理考核工作满意度95%，与年初预算无偏差。

- 发现问题及改进措施

无。