## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 住宅室内结构拆改调查处理聘请第三方机构费用
主管主管部门 |  | 天津市西青区住房和建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区住房和建设服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 聘请第三方机构对住宅室内结构拆改进行调查处理，2022年至少完成15处房屋拆改鉴定，保障房屋使用安全。 |  |  | 通过聘请第三方机构，2022年完成了5处房屋拆改整治工作，一定程度上保障房屋使用安全。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 60 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% | 偏差原因：2022年10月8日向区财政申请拨款后未拨付。 改进措施：加强对未来预估的能力。 截至2023年4月底资金执行30万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 60 | 0 | 0 | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成房屋鉴定个数 | ≥15个 | 8个 | 10 | 5.3 | 偏差原因：受疫情影响，政府采购推迟，签订服务合同日期为2022年8月，服务期限1年。 改进措施：下一步加快项目实施进度，预计2023年8月能够完成预定目标。 截至2023年4月底完成房屋鉴定个数10个。
|  |  | 完成房屋整改个数 | ≥5个 | 5个 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 鉴定整改准确率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 支付第三方鉴定费及时率 | =100% | 0% | 10 | 0 | 偏差原因：2022年10月8日向区财政申请拨款后未拨付。 改进措施：加强对未来预估的能力。 截至2023年4月底支付第三方鉴定费30万元。
|  | 成本指标 | 鉴定费及整改费用 | ≤60万元 | 0万元 | 10 | 0 | 偏差原因：2022年10月8日向区财政申请拨款后未拨付。 改进措施：加强对未来预估的能力。 截至2023年4月底支付鉴定费及整改费用30万元。
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 提高人民群众生命财产安全 | 有所提高 | 通过完成5处房屋拆改工作，基本上提高了人民群众生命财产安全，基本达成预期指标。 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 完善住宅室内结构拆改工作的流程 | 完善 | 通过完成区房屋室内结构的鉴定工作，完善了住宅室内结构拆改工作流程，保障了该类项目长期的开展，基本上完成了预期指标。 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 信访人的满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 65.3
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 宋桐宇 |  | 助理工程师 |  |  | 天津市西青区住房和建设服务中心房产服务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日