## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年建设施工现场质量安全监督检查项目
主管主管部门 |  | 天津市西青区住房和建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区住房和建设委员会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过聘请第三方对我区建设工程项目进行质量安全监督检查，提升我区建设工程质量安全检查水平，进一步提高对建设工程质量安全的有效监管。 |  |  | 完成了我区建设工程项目质量安全监督检查工作，提升了我区建设工程质量安全检查水平，进一步提高了对建设工程质量安全的有效监管。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 679 | 275 | 275 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 679 | 275 | 275 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设工程质量、安全检查次数 | ≥1000次 | 1100次 | 6 | 6 | 无偏差
|  |  | 工地数量 | =140个 | 147个 | 6 | 6 | 无偏差
|  | 质量指标 | 每天现场检查率 | =100% | 100% | 7 | 7 | 无偏差
|  |  | 问题整改率 | =100% | 100% | 7 | 7 | 无偏差
|  | 时效指标 | 现场检查及时率 | =100% | 100% | 7 | 7 | 无偏差
|  |  | 问题整改及时率 | =100% | 100% | 7 | 7 | 无偏差
|  | 成本指标 | 建设施工现场质量安全监督检查经费 | ≤679万元 | 275万元 | 10 | 4.1 | 财政统筹调配，加强与财政部门沟通，落实资金到位，截止2023年4月底未支付。
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 提升我区建设工程质量安全检查水平 | 提升 | 完成了我区建设工程项目质量安全监督检查工作，提升了我区建设工程质量安全检查水平，全部达成预期指标 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 建立健全建设工程质量安全检查工作保障机制 | 建立健全 | 建立健全了建设工程质量安全检查工作保障机制，保障了建设工程质量安全检查工作顺利开展，全部达成预期指标 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 被检查工地负责人满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 94.1
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 林智伟 |  | 科长 |  |  | 天津市西青区住房和建设委员会 建设质量安全科
| 周婷婷 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区住房和建设委员会 建设质量安全科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日