## 项目绩效自评表 (模板)
附件5
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年农村危房改造市级补助资金
主管主管部门 |  | 天津市西青区住房和建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区住房和建设委员会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 推动农村房屋安全隐患排查整治工作，持续消除农村房屋安全隐患，确保农村房屋住房安全。 |  |  | 我区2023年危房改造任务全部完成，对农村困难户的C、D级的危房100%改造，改善了农村分散供养特困人员居住环境，保障了农户住房安全。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 10 | 6.32 | 6.32 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0%
|  | 市级补助 | 10 | 6.32 | 6.32 | - | - | 100%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 改造户数 | =5户 | 8户 | 20 | 0 | 由于街镇危房改造户数动态更新，截至到2023年底实际完成8户危房改造。下一步将加强与街镇的对接，实时更新户数。
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 房屋改造及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 农村困难户危改资金补助 | ≤10万元 | 6.32万 | 10 | 10 | 由于街镇危房改造户数动态更新，截至到2023年底实际完成8户危房改造。下一步将加强与街镇的对接，实时更新户数。截至2024年2月，实际支出6.32万元
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 保障农户住房安全 | 保障 | 已完成农村危房改造，保障了农户住房安全，全部达成预期指标 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 建立健全农村危房改造工作保障机制 | 建立健全 | 已完成农村危房改造，建立健全了农村危房改造工作保障机制，全部达成预期指标 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 改造农户满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 80
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 孟晨 |  | 编外 |  |  | 天津市西青区住房和建设委员会 房屋管理科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日