## 项目绩效自评表 (模板)
附件5
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 既有建筑玻璃幕墙安全性鉴定
主管主管部门 |  | 天津市西青区住房和建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区住房和建设服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成对全区人员密集场所或建成十年以上建筑玻璃幕墙的安全性鉴定，确保全区玻璃幕墙不发生因爆裂、脱落等造成人员伤亡的安全事故，保障群众安全。 |  |  | 完成了对全区人员密集场所或建成十年以上建筑玻璃幕墙的安全性鉴定，共计216个项目，全区玻璃幕墙未发生因爆裂、脱落等造成人员伤亡的安全事故，一定程度上保障了群众安全，基本达成了预期目标。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 玻璃幕墙鉴定数量 | ≥190个 | 216个 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 质量指标 | 玻璃幕墙鉴定准确率 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 玻璃幕墙鉴定开展及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 玻璃幕墙鉴定费用 | ≤124.7万元 | 62.4万元 | 10 | 10 | 偏差原因：2023年11月20日申请拨款后未拨付。 改进措施：加强对未来预估的能力。截止到2024年2月底，已拨付0元。
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 提高人民群众生命及财产安全性 | 提高 | 通过完成216个密集场所或建成十年以上玻璃幕墙的鉴定工作，有效保证了人民群众生命安全及财产安全性有所提高。全部达成预期指标。 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 完善玻璃幕墙管理工作流程 | 完善 | 通过完善既有玻璃幕墙项目管理系统中的信息数量，完善了玻璃幕墙管理工作流程，保障了该类项目长期的开展，基本上完成了预期指标。 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 宋桐宇 |  | 助理工程师 |  |  | 天津市西青区住房和建设服务中心；房产服务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日