## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2022年老旧小区改造工程
主管主管部门 |  | 天津市西青区住房和建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区住房和建设委员会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 按照区委区政府要求，做好我区城镇老旧小区改造工作，达到改善人民群众安全宜居环境的效果。 |  |  | 通过完成了7个小区，建筑面积73.17万平米的改造任务，改善了人民群众安全宜居环境。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 210.9 | 186.9264 | 186.9264 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 210.9 | 186.9264 | 186.9264 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 改造小区数量 | ≥7个 | 7个 | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 小区改造面积 | ≥73.17万平方米 | 73.17万平方米 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 改造合规率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 改造竣工及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 老旧小区改造费用 | ≤210.9万元 | 186.93万元 | 10 | 10 | 偏差原因：2023年11月向区财政局申请拨款后，区财政局未批复。 改进措施：加强对未来预估的能力。截止2024年2月底，实际支出0万元
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 改善居民居住条件 | 改善 | 通过完成7个老旧小区、建筑面积73.17万平米的改造任务，有效改善了居民生活条件，全部达成预期指标。 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 健全旧楼区改造项目工作流程 | 健全 | 通过进行旧楼区改造，健全了旧楼区改造项目流程，保障了该类项目长期的开展，基本完成预期指标。 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 小区居民满意度 | ≥90% | =100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 田众君 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区住房和建设服务中心;房产服务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日