## 自评表
附件5
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 市民中心智慧大厅二期建设经费
区级主管部门 |  | 政务办 |  | 项目实施单位 | 政务办机关
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 200 | 200 | 71.09 | 10 | 8 | 35.5% | 根据设备安装进度，调整了付款时间（2021年陆续支付相应尾款）
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 200 | 200 | 71.09 | — | — | 35.5%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 提升政务服务水平，实现互联网+政务服务，减少办事企业及群众往返数量，提升企业及群众对政务服务满意度 |  |  | 深入推进“互联网+政务服务”建设，做到“只进一扇门”、“最多跑一次”优化营商环境，建设西青市民中心大厅智能化项目，提供便捷化、智能化服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 网上智慧大厅事项目录更新 | >400个 | 457个 | 7 | 7 | 无
|  |  | 培训相关窗口单位 | >10个 | 11个 | 7 | 7 | 无
|  | 质量指标 | 网上实办率 | >95% | 97.8% | 12 | 12 | 无
|  | 时效指标 | 2020年内完成智慧大厅建设 | 2020年内完成智慧大厅建设 | 12月接入使用 | 12 | 12 | 无
|  | 成本指标 | 智慧大厅建设成本 | 200万元 | 71.09万元 | 12 | 12 | 调整了支付时间
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 完善政务服务基础设施建设 | 建设>3个政务服务系统 | 4个 | 30 | 30 | 无
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 政务服务事项网上可办率 | 大于90% | 90% | 5 | 5 | 无
|  |  | 群众满意度 | >90% | 92% | 5 | 5 | 无
总分 | [5 empty] | 100 | 98