## 1.1
职责事项信息表
（职责事项名称）信息表
序号 | 1.1
名称 | 组织编制水利工程项目可行性研究报告
法定依据 | 《水利工程建设程序管理暂行规定》（水利部 水建【1998】16号，2014年修改）第五条 可行性研究报告阶段 1．可行性研究应对项目进行方案比较，在技术上是否可行和经济上是否合理进行科学的分析和论证。经过批准的可行性研究报告，是项目决策和进行初步设计的依据。可行性研究报告，由项目法人（或筹备机构）组织编制。 4．可行性研究报告经批准后，不得随意修改和变更，在主要内容上有重要变动，应经原批准机关复审同意。
实施机构 | 天津市西青区水利工程建设管理中心
职责边界 | 西青区全区公益性水利工程项目建设
运行流程 | 组织编制水利工程项目可行性研究报告——上报上级水行政主管部门—根据上级水行政主管部门意见进行修改——上报审批部门审批
运行要件 | 可行性研究报告
责任事项 | 事前：组织编制可行性研究报告； 事中：上报上级水行政主管部门，并根据意见修改完成可行性研究报告 事后：上报审批单位
监督方式 | 部门举报电话:27932860 电子邮箱:xqqswjgck@163.com 来信来访：天津市西青区柳口路10号

## 1.2
职责事项信息表
（职责事项名称）信息表
序号 | 1.2
名称 | 组建项目法人及在现场的建设管理机构
法定依据 | 1.《关于印发<关于贯彻落实2011年中央一号文件和中央水利工作会议精神进一步加强水利建设与管理工作的指导意见>的通知》 (水建管【2011】550号)第2条 公益性和不具备自收自支条件的准公益性水利工程建设项目，可按照‘建管合一’的要求，组建事业性质的项目法人负责工程建设和运行管理； 2.《印发关于加强中小型公益性水利工程建设项目法人管理的指导意见的通知》（水建管〔2011〕627号）第（三）条……，县级人民政府原则上应统一组建一个专职的项目法人，负责本县各类中小型公益性水利工程的建设管理，全面履行工程建设期项目法人职责，……。 3.《水利工程建设程序管理暂行规定》（水利部 水建【1998】16号，2014年修改）第五条 可行性研究报告阶段4．……项目可行性报告批准后，应正式成立项目法人，并按项目法人责任制实行项目管理。 4.《关于贯彻落实<国务院批转国家计委、财政部、水利部、建设部关于加强公益性水利工程建设管理若干意见的通知>》（水建管【2001】74号）(三)项目法人的职责(3)根据工程建设需要组建现场管理机构并负责任免其主要行政及技术、财务负责人。
实施机构 | 天津市西青区水利工程建设管理中心
职责边界 | 西青区全区公益性水利工程项目建设
运行流程 | 编制项目法人组建方案—上报主管部门备案—组建项目现场管理机构
运行要件 | 项目法人组建方案
责任事项 | 事前：编制项目法人组建方案； 事中：上报主管部门备案； 事后：按照组建方案组建项目法人现场管理机构
监督方式 | 部门举报电话:27932860 电子邮箱:xqqswjgck@163.com 来信来访：天津市西青区柳口路10号

## 1.3
职责事项信息表
（职责事项名称）信息表
序号 | 1.3
名称 | 组织编制、审查水利工程项目的初步设计
法定依据 | 1.《水利工程建设程序管理暂行规定》（1998年1月7日水利部 水建【1998】16号）第六条初步设计阶段 3.初步设计文件报批前，一般须由项目法人委托有相应资格的工程咨询机构或组织行业各方面（包括管理、设计、施工、咨询等方面的）的专家，对初步设计中的重大问题，进行咨询论证。……初步设计由项目法人组织审查后，按国家现行规定权限向主管部门申报审批。4.……初步设计文件经批准后，主要内容不得随意修改、变更，并作为项目建设实施的技术文件基础。如有重要修改、变更，须经原审批机关复审同意。 2.《关于贯彻落实<国务院批转国家计委、财政部、水利部、建设部关于加强公益性水利工程建设管理若干意见的通知>》（水建管【2001】74号）(三)项目法人的职责 项目法人在建设阶段的主要职责是：(1)组织初步设计文件的编制、审核、申报等工作；
实施机构 | 天津市西青区水利工程建设管理中心
职责边界 | 西青区全区公益性水利工程项目建设
运行流程 | 组织编制初设报告—组织审核——向审批部门申报
运行要件 | 初步设计报告
责任事项 | 事前：编制初设报告 事中：组织审核 事后：上报主管部门
监督方式 | 部门举报电话:27932860 电子邮箱:xqqswjgck@163.com 来信来访：天津市西青区柳口路10号

## 1.4
职责事项信息表
（职责事项名称）信息表
序号 | 1.4
名称 | 负责落实工程建设资金计划
法定依据 | 《关于贯彻落实<国务院批转国家计委、财政部、水利部、建设部关于加强公益性水利工程建设管理若干意见的通知>》（水建管【2001】74号）(三)项目法人的职责(7)组织编制、审核、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，用好、管好建设资金。
实施机构 | 天津市西青区水利工程建设管理中心
职责边界 | 西青区全区公益性水利工程项目建设
运行流程 | 编制项目资金计划—上报年度建设资金计划——落实资金预算
运行要件 | 年度建设资金计划
责任事项 | 事前：编制项目年度建设资金计划； 事中：批复上报年度建设计划； 事后：落实资金计划
监督方式 | 部门举报电话:27932860 电子邮箱:xqqswjgck@163.com 来信来访：天津市西青区柳口路10号

## 1.5
职责事项信息表
（职责事项名称）信息表
序号 | 1.5
名称 | 严格履行招投标制度
法定依据 | 1.《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）第八条 建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标。 2.《关于进一步加强水利工程建设管理的指导意见》（水建管[2009]115号）二、大力规范工程招标投标（四）严格按照规定招标。要严格按照《招标投标法》、《水利工程建设项目招标投标管理规定》（水利部令第14号）等法律法规的要求对建设项目进行招标，严禁对工程项目化整为零、规避招标。 3.《 水利工程建设项目招标投标管理规定》（2002年水利部令第14号）第三条 符合下列具体范围并达到规模标准之一的水利工程建设项目必须进行招标。(一)具体范围 1、关系社会公共利益、公共安全的防洪、排涝、灌溉、水力发电、引(供)水、滩涂治理、水土保持、水资源保护等水利工程建设项目；2、使用国有资金投资或者国家融资的水利工程建设项目；3、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的水利工程建设项目。(二)规模标准1、施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；2、重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；3、勘察设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；4、项目总投资额在3000万元人民币以上，但分标单项合同估算价低于本项第1、2、3目规定的标准的项目原则上都必须招标。
实施机构 | 天津市西青区水利工程建设管理中心
职责边界 | 西青区全区公益性水利工程项目建设
运行流程 | 工程招标准备工作—开标评标—中标通知书的发放
运行要件
责任事项 | 事前：委托咨询机构开展招标工作，并向区财政部门上报开展监理、施工招标申请； 事中：开标评标； 事后：中标通知书发放
监督方式 | 部门举报电话:27932860 电子邮箱:xqqswjgck@163.com 来信来访：天津市西青区柳口路10号

## 1.6
职责事项信息表
（职责事项名称）信息表
序号 | 1.6
名称 | 与勘察设计单位、施工单位、监理单位签订合同、明确责任
法定依据 | 1.《关于贯彻落实<国务院批转国家计委、财政部、水利部、建设部关于加强公益性水利工程建设管理若干意见的通知>》（水建管【2001】74号）(三)项目法人的职责(6)依法对工程项目的勘察、设计、监理、施工和材料及设备等组织招标，并签订有关合同。 2.《水利工程质量管理规定》(1997年水利部令7号）第十七条 项目法人（建设单位）应根据工程规模和工程特点，按照水利部有关规定，通过资质审查招标选择勘测设计、施工、监理单位并实行合同管理。在合同文件中，必须有工程质量条款，明确图纸、资料、工程、材料、设备等的质量标准及合同双方的质量责任。
实施机构 | 天津市西青区水利工程建设管理中心
职责边界 | 西青区全区公益性水利工程项目建设
运行流程 | 准备工作—签订合同—实行合同管理
运行要件 | 合同
责任事项 | 事前：准备签订合同工作； 事中：签订合同，明确各方责任； 事后：实行合同制管理
监督方式 | 部门举报电话:27932860 电子邮箱:xqqswjgck@163.com 来信来访：天津市西青区柳口路10号

## 1.7
职责事项信息表
（职责事项名称）信息表
序号 | 1.7
名称 | 水利工程建设质量监督备案
法定依据 | 1.《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）第十三条 建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。 2.《水利工程质量管理规定》(1997年水利部令7号）第十九条 项目法人（建设单位）在工程开工前，应按规定向水利工程质量监督机构办理工程质量监督手续。在工程施工过程中，应主动接受质量监督机构对工程质量的监督检查。 3.《关于贯彻落实<国务院批转国家计委、财政部、水利部、建设部关于加强公益性水利工程建设管理若干意见的通知>》（水建管【2001】74号）(三)项目法人的职责 (4)负责办理工程质量监督、工程报建和主体工程开工报告报批手续。
实施机构 | 天津市西青区水利工程建设管理中心
职责边界 | 西青区全区公益性水利工程项目建设
运行流程 | 准备质量监督备案资料，上报质量监督机构—质量监督机构备案—接受质量监督机构监督检查
运行要件
责任事项 | 事前：开工前准备水利工程项目的质量监督备案资料并上报质量监督机构； 事中：按规定向水利工程质量监督机构办理工程质量监督备案； 事后：接受质量监督机构对工程质量的监督检查
监督方式 | 部门举报电话:27932860 电子邮箱:xqqswjgck@163.com 来信来访：天津市西青区柳口路10号

## 1.8
职责事项信息表
（职责事项名称）信息表
序号 | 1.8
名称 | 水利工程建设安全生产备案
法定依据 | 1.《建设工程安全生产管理条例》（国务院令393号）第十条…依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。 2.《水利工程建设安全生产管理规定》（2005年7月22日水利部令第26号）第九条 项目法人应当组织编制保证安全生产的措施方案，并自开工报告批准之日起15日内报有管辖权的水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的水利工程建设安全生产监督机构（以下简称安全生产监督机构）备案。建设过程中安全生产的情况发生变化时，应当及时对保证安全生产的措施方案进行调整，并报原备案机关。 保证安全生产的措施方案应当根据有关法律法规、强制性标准和技术规范的要求并结合工程的具体情况编制，应当包括以下内容：（一）项目概况；（二）编制依据；（三）安全生产管理机构及相关负责人；（四）安全生产的有关规章制度制定情况；（五）安全生产管理人员及特种作业人员持证上岗情况等；（六）生产安全事故的应急救援预案；（七）工程度汛方案、措施（八）其他有关事项。 第十条 项目法人在水利工程开工前，应当就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，明确施工单位的安全生产责任。
实施机构 | 天津市西青区水利工程建设管理中心
职责边界 | 西青区全区公益性水利工程项目建设
运行流程 | 准备安全生产备案资料，上报安全生产监督机构—安全生产监督部门备案—接受安全生产监督检查
运行要件 | 施工组织设计及度汛方案、特种作业人员持证上岗情况、安全生产应急预案
责任事项 | 事前：准备并上报安全生产备案资料； 事中：安全生产监督机构备案； 事后：接受上安全生产监督检查
监督方式 | 部门举报电话:27932860 电子邮箱:xqqswjgck@163.com 来信来访：天津市西青区柳口路10号

## 1.9
职责事项信息表
（职责事项名称）信息表
序号 | 1.9
名称 | 水利工程开工报告备案
法定依据 | 1.《关于贯彻落实<国务院批转国家计委、财政部、水利部、建设部关于加强公益性水利工程建设管理若干意见的通知>》（水建管【2001】74号）(三)项目法人的职责 (4)负责办理工程质量监督、工程报建和主体工程开工报告报批手续。 2.《水利工程建设程序管理暂行规定》（水利部 水建【1998】16号，2014年修改） 第八条 建设实施阶段2．水利工程具备《水利工程建设项目管理规定（试行）》规定的开工条件后，主体工程方可开工建设。项目法人或者建设单位应当自工程开工之日起15个工作日内，将开工情况的书面报告报项目主管单位和上一级主管单位备案。
实施机构 | 天津市西青区水利工程建设管理中心
职责边界 | 西青区全区公益性水利工程项目建设
运行流程 | 准备开工备案资料—上报主管部门办理开工报告备案—批复开工
运行要件 | 开工申请表、监理开工批复表、开工申请报告
责任事项 | 事前：准备初步设计批准文件、投资计划下达文件、合同、开工申请表、开工报告表等文件； 事中：向上级主管部门办理开工报告备案； 事后：批复开工
监督方式 | 部门举报电话:27932860 电子邮箱:xqqswjgck@163.com 来信来访：天津市西青区柳口路10号

## 1.10
职责事项信息表
（职责事项名称）信息表
序号 | 1.10
名称 | 水利工程项目安全度汛工作方案备案
法定依据 | 《关于贯彻落实<国务院批转国家计委、财政部、水利部、建设部关于加强公益性水利工程建设管理若干意见的通知>》（水建管【2001】74号）(三)项目法人的职责 (9)负责组织制订、上报在建工程度汛计划、相应的安全度汛措施，并对在建工程安全度汛负责。（十三）明确安全生产责任。要落实在建工程防汛安全责任制、度汛方案和各项度汛措施，确保施工度汛安全。
实施机构 | 天津市西青区水利工程建设管理中心
职责边界 | 西青区全区公益性水利工程项目建设
运行流程 | 制定度汛方案—向上级主管部门备案——落实防汛安全责任制、度汛方案及措施
运行要件 | 度汛方案
责任事项 | 事前：制订度汛方案； 事中：向上级主管部门备案； 事后：落实防汛安全责任制、度汛方案及措施
监督方式 | 部门举报电话:27932860 电子邮箱:xqqswjgck@163.com 来信来访：天津市西青区柳口路10号

## 1.11
职责事项信息表
（职责事项名称）信息表
序号 | 1.11
名称 | 严格进行水利工程建设监理的管理
法定依据 | 1.《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号） 第十二条 实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理。 2.《关于贯彻落实<国务院批转国家计委、财政部、水利部、建设部关于加强公益性水利工程建设管理若干意见的通知>》（水建管【2001】74号）三、加强建设管理(三)加强建设监理管理 1承担水利工程监理的监理单位必须具备经水利部批准并与所监理工程相适应的资格等级。监理单位应采用招标方式择优选定。2项目法人应与监理单位签订工程建设监理合同，授予监理单位全面开展监理工作的职责，保证监理单位权利和责任的统一，充分发挥监理单位的作用。 3.《关于进一步加强水利工程建设管理的指导意见》（水建管[2009]115号）（九）保证现场监理力量。项目法人应选择具有相应资质的监理单位进行监理。 4.《水利工程建设程序管理暂行规定》（水利部 水建【1998】16号，2014年修改）第八条 建设实施阶段 3．项目法人要充分发挥建设管理的主导作用，为施工创造良好的建设条件。项目法人要充分授权工程监理，使之能独立负责项目的建设工期、质量、投资的控制和现场施工的组织协调。监理单位选择必须符合《水利工程建设监理规定》（水利部水建[1996]396号）的要求；
实施机构 | 天津市西青区水利工程建设管理中心
职责边界 | 西青区全区公益性水利工程项目建设
运行流程 | 委托或招标选择监理单位—签订监理合同—实行工程项目监理制
运行要件 | 监理合同
责任事项 | 事前：委托或招标择优选择监理单位； 事中：签订监理合同； 事后：实行工程项目监理制。
监督方式 | 部门举报电话:27932860 电子邮箱:xqqswjgck@163.com 来信来访：天津市西青区柳口路10号

## 1.12
职责事项信息表
（职责事项名称）信息表
序号 | 1.12
名称 | 水利工程建设项目的验收工作
法定依据 | 1.《关于贯彻落实<国务院批转国家计委、财政部、水利部、建设部关于加强公益性水利工程建设管理若干意见的通知>》（水建管【2001】74号）(三)项目法人的职责(11)负责按照有关验收规程组织或参与验收工作。 2.《水利工程质量管理规定》(1997年 水利部令7号）第二十条 项目法人（建设单位）……工程完工后应及时组织有关单位进行工程质量验收、签证。 3.《水利工程建设项目验收管理规定》（2006年 水利部令第30号）第十二条 工程建设完成分部工程、单位工程、单项合同工程或者中间机组启动前，应当组织法人验收。 第十三条 项目法人应当在开工报告批准后60个工作日内，制定法人验收工作计划，报法人验收监督管理机关和竣工验收主持单位备案。 第十五条 法人验收由项目法人主持。验收工作组由项目法人、设计、施工、监理等单位的代表组成；必要时可以邀请工程运行管理单位等参建单位以外的代表及专家参加。 第十七条 项目法人应当自法人验收通过之日起30个工作日内，制作法人验收鉴定书，发送参加验收单位并报送法人验收监督管理机关备案。
实施机构 | 天津市西青区水利工程建设管理中心
职责边界 | 西青区全区公益性水利工程项目建设
运行流程 | 制定法人验收计划—向上级主管部门备案—组织法人验收
运行要件
责任事项 | 事前：制定法人验收计划； 事中：向上级主管部门备案； 事后：组织法人验收
监督方式 | 部门举报电话:27932860 电子邮箱:xqqswjgck@163.com 来信来访：天津市西青区柳口路10号